MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝSKUMNÁ AGENTÚRA

Systém monitorovania a hodnotenia operačného programu

Integrovaná Infraštruktúra 
(časť Výskum a Inovácie)

pre projekty v gescii MŠVVaŠ SR

verzia 3.2

Programové obdobie 2014 – 2020

sprostredkovateľský orgán pre operačný program 
Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie)

Schválila:	...............................................

generálna riaditeľka SŠFEÚ

mája 2023

Obsah

1	Úvod		3

2	Slovník pojmov	4

3	Zoznam skratiek	8

4	Monitorovanie a systém monitorovania	9

4.1	Obdobie monitorovania	9

4.1.1	Monitorovanie projektu pred začatím realizácie aktivít projektu	10

4.1.2	Monitorovanie projektu pri začatí realizácie projektu	10

4.1.3	Monitorovanie projektu počas realizácie projektu	12

4.1.4	Monitorovanie projektu po ukončení realizácie aktivít projektu	14

4.1.5	Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu	15

4.2	Nástroje monitorovania	17

5	Agregované oblasti monitorovania OPII	21

6	Merateľné ukazovatele	23

6.1	Merateľné ukazovatele na úrovni OP	24

6.2	Merateľné ukazovatele na úrovni projektu	24

6.2.1	Výber merateľných ukazovateľov projektu pri predkladaní ŽoNFP	24

6.3	Iné údaje	25

6.4	Atribúty merateľných ukazovateľov	25

6.5	Agregácia merateľných ukazovateľov	26

6.6	Výklad pojmov vybraných merateľných ukazovateľov	26

6.6.1	Vedecko-výskumný pracovník	26

6.6.2	Špičkový vedecko-výskumný pracovník	28

6.6.3	Kľúčový vedecko-výskumný pracovník	31

6.7	Zoznam relevantných merateľných ukazovateľov pre SO/VA	31

7	Sankčný mechanizmus	32

8	Monitorovanie informovania a komunikácie	33

8.1	Prieskum verejnej mienky OPII	34

9	Základné údaje o princípoch hodnotenia OP Integrovaná Infraštruktúra 
(časť Výskum a Inovácie)	35

9.1	Úlohy a ciele hodnotenia	35

9.2	Typy hodnotení	36

9.3	Koordinácia hodnotenia	36

9.3.1	Úlohy SO/VA v oblasti hodnotenia	36

9.3.2	Pracovná skupina pre hodnotenie OPII	37

9.3.3	Monitorovací výbor	37

9.3.4	Európska komisia	37

9.3.5	Centrálny koordinačný orgán	38

9.3.6	RIS3	39

9.3.7	Verejnosť	39

9.4	Procesy v rámci hodnotenia	39

9.5	Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotení	40

9.5.1	Interné hodnotenie	40

9.5.2	Externé hodnotenie	40

9.6	Budovanie kapacít	40

9.7	Zásady hodnotení	40

10	Zohľadnenie negatívnych skúseností z programového obdobia 2007 – 2013	51

10.1	Efektívnejšie nastavenie procesov monitorovania a merateľných ukazovateľov	51

10.2	Efektívnejší systém hodnotenia	51

11	Prepojenosť monitorovacieho systému na RIS3	53

12	Východiskové dokumenty	54

13	Zoznam príloh	56

# Úvod

Podstatou Systému monitorovania a hodnotenia operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie) (ďalej aj „SMaH“) je sumarizácia a detailný popis procesov v oblasti monitorovania a hodnotenia operačného programu pre praktické využitie zo strany žiadateľov a prijímateľov.

SMaH v teoretickej  rovine poskytuje používateľom metódy výpočtu, agregáciu merateľných ukazovateľov (ďalej aj „MU“), ako aj metodologický výklad vybraných pojmov v oblasti monitorovania.  Systém  je  zameraný  na  monitorovanie  z projektovej  a programovej  úrovne. Z praktického hľadiska je dôraz kladený na problematické časti stanovenia a výpočtu cieľových hodnôt MU v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) a následného vykazovania skutočného plnenia hodnôt MU počas implementácie projektov. Hoci monitorovanie na projektovej úrovni sa začína až počas účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pre žiadateľa sú informácie o monitorovaní projektu dôležité pre správne nastavenie príslušných parametrov ŽoNFP, najmä pre správne stanovenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v ŽoNFP.

V časti hodnotenie OP sa systém zameriava na základné atribúty v oblasti hodnotenia z pohľadu teoretického vymedzenia pojmov a kompetencií hodnotenia. Keďže proces hodnotenia OP prebieha na programovej úrovni (hoci aj na základe informácií z jednotlivých projektov), pre žiadateľov a prijímateľov má táto časť SMaH výlučne informatívny charakter (hodnotenie na úrovni operačného programu nemá žiadnu súvislosť s odborným hodnotením ŽoNFP v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP). Predmetom SMaH sú MU projektov v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vrátane Výskumnej agentúry, ďalej len („VA“), pričom prílohu SMaH tvorí zoznam len týchto MU.

# Slovník pojmov

COVID merateľný ukazovateľ (MU)

Špecifické programové MU, navrhnuté EK alebo RO (v prípade, že sa RO rozhodne využívať iný COVID MU, nad rámec COVID MU uvedených v NON PAPER revised), ktoré slúžia na monitorovanie a jednotné vykazovanie výstupov a výsledkov opatrení, súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Čiastkový cieľ (míľnik)

Čiastkový cieľ je priebežná hodnota ukazovateľa plánovaná napríklad k 31.12.2018. To znamená, že čiastkový cieľ predstavuje čiastkový, strednodobý zámer, súvisiaci s konkrétnym špecifickým cieľom v rámci prioritnej osi programu. Dosiahnutie čiastkového cieľa sa vyhodnocuje v roku 2019.

Ekvivalent plného pracovného času (FTE, človekorok)

Pracovné miesta môžu byť na plný pracovný alebo čiastočný úväzok alebo sezónne. Sezónne pracovné miesta a pracovné miesta na čiastočný úväzok sa prevedú na FTE (Full time equivalent). FTE je detailnejšie popísaný v Prílohe č. 5 k Metodickému pokynu CKO č.17 v aktuálnom znení (ďalej len MP CKO“).

Intervenčná logika

Predstavuje identifikáciu a vysvetlenie toho, ako sa má čo dosiahnuť v jednotlivých fázach projektu pomocou logickej a chronologickej súčinnosti hmotných, fyzických, komunikačných, či finančných tokov medzi jednotlivými účastníkmi intervencie.

Merateľný ukazovateľ (MU)

Je hlavným nástrojom monitorovania a hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov OP. Predstavuje východiskovú informáciu pri preskúmavaní výkonnosti programu. K základnej charakteristike MU patrí jeho kód, názov, definícia/ metóda výpočtu, merná jednotka, v ktorej sa udávajú hodnoty MU a čas plnenia. V číselníku merateľných ukazovateľov (ďalej len „ČMU“) sa priraďujú k MU ďalšie atribúty, ktoré charakterizujú MU z hľadiska jeho zaradenia v hierarchii tematických cieľov EŠIF, z hľadiska relevantnosti k plneniu  HP, z hľadiska programovej štruktúry, z hľadiska agregácií a pod. V súlade s článkom 27 ods. 4 všeobecného nariadenia sa MU na úrovni OP delia na MU výstupov, výsledkov a finančné ukazovatele.

Merateľné ukazovatele na úrovni programu (programové merateľné ukazovatele)

Sú to merateľné ukazovatele, ktoré sa sledujú a vykazujú na príslušnej úrovni operačného programu. Môže ísť o ukazovatele výsledku, spoločné ukazovatele výstupu a (programovo) špecifické ukazovatele výstupu. Sledovanie programových MU zabezpečí priebežné údaje o pokroku v plnení cieľov OP, investičných priorít, špecifických cieľov a typov aktivít.

Spoločné merateľné ukazovatele výstupu

Sú to merateľné ukazovatele výstupu definované na úrovni EÚ. Poskytujú možnosť sledovať plnenie cieľov kohéznej politiky na úrovni celej EÚ. Vo všetkých oblastiach EŠIF, kde sa ciele národných politík prekrývajú s cieľmi EÚ, sú zahrnuté spoločné MU do súboru sledovaných MU na úrovni príslušného OP. V rámci EFRR sú na úrovni EÚ definované iba spoločné merateľné ukazovatele výstupu, ktoré slúžia na zhromaždenie informácií v členskom štáte a za členské štáty a vyjadrujú často používané investície z EFRR.

Špecifické merateľné ukazovatele výstupu

Programovo špecifické MU sú na úrovni OP, ktoré nie sú zaradené do spoločných MU a RO si ich zadefinoval za účelom sledovania plnenia cieľov špecifických pre OP. Merateľné ukazovatele výstupu sú definované na úrovni operačného programu, t. j. nie sú zaradené do spoločných MU a nesledujú sa na úrovni EÚ.

Finančný ukazovateľ (FU)

Charakterizuje pokrok vyjadrený vo finančných jednotkách v rámci PO jednotlivých OP na úrovni kategórie regiónov. Bol vytvorený pre potreby vyhodnocovania plnenia výkonnostného rámca. Finančný ukazovateľ s jeho základnou charakteristikou stanovuje MP CKO č. 2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu.

Kľúčové vykonávacie (implementačné) kroky (KVK)

Predstavujú dôležitý stupeň pri plnení cieľov PO OP, ktorý je overiteľný. Využívajú sa pre potreby vyhodnocovania plnenia výkonnostného rámca. Ich využitie sa uplatní v prípadoch, v ktorých sa do konca roku 2018 neočakávajú relevantné merateľné výstupy v rámci PO OP. Napríklad kvôli dĺžke implementácie infraštruktúrnych projektov (nové železničné trate nebudú dokončené do konca roka 2018) pre stanovenie čiastkového cieľa, RO použije KVK (namiesto MU výstupu „počet kilometrov vybudovanej infraštruktúry“ vyberie KVK „počet ukončených verejných obstarávaní“). Môžu byť podľa vhodnosti vyjadrené číselne alebo percentuálne.

Merateľné ukazovatele na úrovni projektu (projektové merateľné ukazovatele)

Definuje a sleduje RO na úrovni projektu. Za ich plnenie a vyhodnocovanie zodpovedá prijímateľ. MU na úrovni projektu majú zabezpečiť, aby RO mal možnosť sledovať a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu dosiahnuté a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. RO zodpovedá za návrh a aktuálnosť projektových MU za relevantný OP. RO pri návrhu MU na úrovni projektu zabezpečí, aby definovanými MU boli pokryté všetky kľúčové aktivity, ktoré sú pre RO nevyhnutné na správnu implementáciu OP, a zároveň aby takéto MU odzrkadľovali skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu. Medzi MU na úrovni projektu patria:

  - príslušné MU definované na úrovni OP preklopené na projektovú úroveň v podobe projektových MU (RO ich vytvára tak, že ich definuje rovnakým spôsobom ako sú definované v OP, resp. spôsobom umožňujúcim ich priamu agregáciu na úroveň OP);

  - ďalej sem patria ďalšie MU projektu, ktoré prislúchajú k typu podporovaných aktivít a ŠC na úrovni OP, a ktorých sledovanie na úrovni projektu je nevyhnutné z pohľadu preukazovania prínosu k napĺňaniu cieľov OP, IP, resp. ŠC a sledovania výkonnosti projektu.

Tieto MU projektu sú definované nad rámec MU definovaných na úrovni OP.

Iné údaje

Sú ďalšie údaje, resp. parametre (iné ako MU) monitorované na úrovni podporených projektov a zaradené do ČMU správcom ČMU na základe návrhu RO alebo z vlastného podnetu CKO, a to v prípade, ak si to vyžadujú špecifické potreby monitorovania (RO, gestor HP a pod.). Zo strany prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu, resp. táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná. Sú to všetky údaje, ktoré je potrebné sledovať/zbierať a nemajú charakter MU. Medzi iné údaje patria aj štatistické údaje prierezového charakteru, ktorých jednotné vykazovanie na úrovni všetkých OP je dôležité z pohľadu cieľov PD SR 2014 – 2020 a ktoré sú sledované na úrovni všetkých alebo jednoznačne určených projektov bez ohľadu na ich zdroj (t. j. nemusí ísť priamo o údaje poskytované prijímateľom, ale môže ísť o údaje získavané z iných zdrojov, napr. Štatistický úrad, Sociálna poisťovňa a pod.). Zároveň prostredníctvom iných údajov by mali byť monitorované všetky skutočnosti, ktorých meranie nie je nevyhnutné z pohľadu preukazovania prínosu k napĺňaniu cieľov OP, IP resp. ŠC.

Merateľné ukazovatele výsledku

Sa vzťahujú na definované ŠC prioritných osí OP s priamou väzbou na relevantné investičné priority a tematické ciele (článok 96 ods. 2, písm. b) (ii) všeobecného nariadenia) a obsahujú východiskovú a cieľovú hodnotou, podľa potreby kvantifikovanú, a to v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Poskytujú informáciu o určitom merateľnom aspekte dosahovaného výsledku. Slúžia na sledovanie pokroku v plnení ŠC OP. Keďže sú dôležitým meradlom pokroku v implementácii, musia spĺňať určité kvalitatívne kritéria, vystihovať podstatné stránky podporovanej intervencie, mať zrozumiteľnú a jednoznačnú interpretáciu a zber potrebných údajov by mal byť jednoduchý a rýchly. Plánovaný výsledok je osobitným rozmerom blahobytu a pokroku ľudí, ktorý motivuje k politickým opatreniam, t. j. čo sa má zmeniť s príspevkom navrhovaných intervencií. V prípade ESF je plánovaným výsledkom očakávaný účinok programu na účastníkov alebo subjekty, napr. zamestnanecké postavenie účastníkov, t. j. ide o zmenu situácie subjektov alebo účastníkov, napr. zamestnanosť. Aby sa minimalizoval účinok vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu predloženú v rámci MU výsledkov v ESF, odporúča sa definovať MU čo najbližšie k činnostiam vykonávaným v rámci príslušnej investičnej priority.

Merateľné ukazovatele výstupu

Súvisia s podporovanými projektmi (článok 96 ods. 2, písm. b) (iv) všeobecného nariadenia) pre každú investičnú prioritu, a obsahujú kvantifikovanú cieľovú hodnotu (s výnimkou prioritnej osi týkajúcej sa technickej pomoci), ktorou by podľa očakávania mali v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy prispieť k dosiahnutiu výsledkov. Sú priamymi a okamžitými produktmi projektu. Ich monitorovanie umožňuje sledovať plnenie aktivít v súlade s harmonogramom projektu.

Podnik

Organizácia vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby s cieľom uspokojiť potreby trhu a tým dosiahnuť zisk. Právna forma podniku môže byť rôzna (SZČO, partnerstvá, atď.)

Podnik je najmenšia kombinácia právnych jednotiek, ktorá tvorí organizačnú jednotku vyrábajúcu výrobky alebo poskytujúcu služby, ktorá má určitý stupeň rozhodovacej samostatnosti, najmä v otázkach používania svojich bežných zdrojov. Podnik vykonáva jednu alebo viacej činností na jednom alebo viacerých miestach. Podnik môže byť sám jedinou právnou jednotkou.

Patria sem korporácie (podniky vo vlastníctve skupiny subjektov, ako napr. akciové spoločnosti, družstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.) a kvázikorporácie (podniky vo vlastníctve jedného subjektu).

Právnická osoba založená na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka alebo fyzická osoba podľa živnostenského zákona v rámci schém štátnej pomoci alebo schém pomoci de minimis.

Spoločné (common) MU

Sú definované na úrovni EÚ. Poskytujú možnosť sledovať plnenie cieľov kohéznej politiky na úrovni celej EÚ. Vo všetkých oblastiach EŠIF, kde sa ciele národných politík prekrývajú s cieľmi EÚ, sú zahrnuté spoločné MU do súboru sledovaných MU na úrovni príslušného OP. Agregácia MU na úrovni EÚ umožňuje získať globálnu informáciu o plnení cieľov EŠIF, ktorú EK poskytuje Rade EÚ, EP, Dvoru audítorov a občanom EÚ. Spoločné MU sú definované pre jednotlivé fondy: EFRR, ESF, KF, ENRF a zvlášť pre programy EÚS. Zoznam týchto spoločných MU sa nachádza v prílohách príslušných nariadení pre jednotlivé fondy. S výnimkou ESF a ENRF sú všetky tieto spoločné MU

charakterom MU výstupov. Spoločné MU ESF a ENRF obsahujú MU výstupov aj MU výsledkov.

Spoločné MU výstupov EFRR

Sú stanovené v prílohe I k nariadeniu o EFRR. Spolu s programovo špecifickými MU výsledkov a prípadne programovo špecifickými MU výstupov sa používajú v súlade s článkom 27 ods. 4, článkom 96 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) a písm. c) bodmi i) a iv) všeobecného nariadenia (článok 6 bod 1 nariadenia o EFRR). Tieto MU zodpovedajú investičnej priorite a druhu opatrení podporovaných  v  súlade  s  nariadením  o  EFRR  a  príslušnými  ustanoveniami  všeobecného nariadenia. Tieto spoločné MU slúžia na zhromaždenie informácií v členskom štáte a za členské štáty a vyjadrujú často používané investície z EFRR.

Výkonnostná rezerva

Je finančná čiastka predstavujúca časť zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ako aj z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). Výkonnostná rezerva je stanovená v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 (na úrovni fondov EÚ a kategórií regiónov) a v jednotlivých programoch (na úrovni programov a prioritných osí). Výkonnostná rezerva predstavuje motivačný nástroj na efektívne a účinné dosahovanie čiastkových cieľov a zámerov jednotlivých prioritných osí programov.

Výkonnostnú rezervu môže prioritná os využiť po dosiahnutí čiastkových cieľov. Dosiahnutie čiastkových cieľov k 31.12.2018 posúdi EK na základe výročnej správy o vykonávaní programu predloženej v roku 2019.

Zámerom výkonnostnej rezervy je reagovať na nedostatky v implementácii EŠIF a v prípade potreby realokovať finančné prostriedky z neefektívnych prioritných osí programov do perspektívnejších oblastí podpory iných prioritných osí programov.

Výkonnostný rámec

Predstavuje rámec plánovaných hodnôt vybraných ukazovateľov každej prioritnej osi programov v rámci EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 (vrátane cieľa Európska územná spolupráca a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí), s výnimkou prioritnej osi programu zameranej na technickú pomoc. Výkonnostný rámec pozostáva z ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov.

Výskumná inštitúcia

organizácia alebo pracovisko výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci:

- samostatná organizácia VaV, t. j. právnická alebo fyzická osoba, ktorej činnosť je aj výskum a vývoj;

nesamostatné pracovisko výskumu a vývoja, t. j. právnická alebo fyzická osoba, ktorej prevažujúca  činnosť  je  iná  ako výskum a vývoj, ale jej  výskumný a vývojový potenciál v prepočte cez ekvivalent plného pracovného času  (FTE) predstavuje aspoň jeden človekorok.

Zámer (celkový cieľ)

Zámer je plánovaná konečná hodnota ukazovateľa k termínu splnenia 31.12.2023. Dosiahnutie zámeru sa vyhodnocuje v roku 2025 pri uzatváraní programového obdobia.

# Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán

ČMU	Číselník merateľných ukazovateľov

EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja

EK	Európska komisia

ENRP	Európsky námorný a rybársky fond

EP	Európsky parlament

ESF	Európsky sociálny fond

EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ	Európska únia

EÚS	Európska územná spolupráca

FTE	Full time equivalents (ekvivalent plného pracovného úväzku)

HP	Horizontálny princíp

IP	Investičná priorita

ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+

KF	Kohézny fond

KVK	Kľúčový vykonávací krok

MP CKO	Metodický pokyn Centrálny koordinačný orgán

MS	Monitorovacia správa

MSP	Malý a stredný podnik

MŠVVaŠ	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

MH	Ministerstvo hospodárstva

MU	Merateľný ukazovateľ

NFP	Nenávratný finančný príspevok

OP	Operačný program

OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo

OP TP	Operačný program Technická pomoc

OPII	Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

PO	Prioritná os

PO 2014 – 2020	Programové obdobie 2014 – 2020

RIS3	Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

RO	Riadiaci orgán

RPVS	Register partnerov verejného sektora

SFC	System for Fund Management in the European Union

SMaH	Systému monitorovania a hodnotenia

SO	Sprostredkovateľský orgán

SR	Slovenská republika

SR EŠIF	Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov

ŠC	Špecifický cieľ

VZP	Všeobecné zmluvné podmienky

ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

ŽoP	Žiadosť o platbu

ŽoZ	Žiadosť o zmenu

# Monitorovanie a systém monitorovania

Monitorovanie je základným nástrojom k operatívnemu posúdeniu fyzického a finančného pokroku operačného programu, ako aj jeho jednotlivých prioritných osí, investičných priorít, či jednotlivých podporených projektov. Prostredníctvom údajov z monitorovacieho systému je možné identifikovať príspevok k napĺňaniu cieľov operačného programu na úrovni RIS3 SK, Partnerskej dohody a ďalších európskych strategických dokumentov. Informácie, ktoré obsahuje monitorovací systém, slúžia nielen na posúdenie samotného stavu implementácie, ale aj na odhad predpokladu naplnenia stanovených cieľov na rôznych úrovniach. Ambíciou SO pre OPII je monitorovať kvantitatívne údaje o projektoch vzhľadom na skutočnosť, že viaceré podporované oblasti nie je možné dôkladne monitorovať pomocou spojitých číselných premenných alebo kategorických premenných.

Základom  funkčného  systému  monitorovania  je  prepojenie  vhodne  nastaveného  systému merateľných  ukazovateľov  (indikátorov),  zberu  a  agregovania  dát  z  najnižšej  úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ. Monitorovacie správy obsahujú okrem základných popisov postupu v implementácii projektu aj kvalitatívne zhodnotenie pokroku zo strany prijímateľov.

Fungujúci systém monitorovania je predpokladom pre spracovanie hodnotení programu, resp. jeho časti a tým včasné identifikovanie problémov a dysfunkčných opatrení a postupov v implementácii programu a zároveň je predpokladom zadefinovania opatrení na odstránenie identifikovaných nedostatkov.

Nadstavbou monitorovacieho systému je hodnotenie. Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií Úlohou hodnotenia je poskytnúť reflexiu na výkon/ implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

## Obdobie monitorovania

Monitorovanie projektu sa vykonáva v rámci dvoch základných etáp projektového cyklu a to je:

- obdobie realizácie projektu;

- obdobie udržateľnosti projektu.

Obdobie realizácie projektu je ukončené momentom fyzického a finančného ukončenia projektu, t. j. zúčtovaním/preplatením ŽoP (s príznakom záverečná) v súlade so Systémom finančného riadenia.

Obdobie udržateľnosti projektu začína kalendárnym dňom nasledujúcim po dni finančného ukončenia projektu (ak je to relevantné).

Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o NFP, vrátane monitorovania zachovania účelu príspevku na projekt, využitím merateľných ukazovateľov výsledku projektu (fyzických a finančných). Účelom monitorovania projektov po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o NFP.

Monitorovanie projektov prebieha počas nasledovných etáp implementácie projektu:

Pri začatí realizácie aktivít projektu

Realizácia

Udržateľnosť

Počas obdobia udržateľnosti projektu

Príprava

Po ukončení realizácie aktivít projektu

Počas realizácie aktivít projektu

Pred začatím realizácie aktivít projektu

### Monitorovanie projektu pred začatím realizácie aktivít projektu

Monitorovanie projektu pred začatím realizácie aktivít projektu prebieha zo strany žiadateľa vhodným a správnym vypracovaním ŽoNFP, čo sa týka určením aktivít projektu s prepojením na jednotlivé rozpočtové položky rozpočtu, ako aj správnym výberom povinných a nepovinných merateľných ukazovateľov definovaných vo výzve/vyzvaní a v relevantnej prílohe výzvy/vyzvania. Po určení, ktoré merateľné ukazovatele počas realizácie projektu bude napĺňať, žiadateľ stanoví aj cieľové hodnoty týchto ukazovateľov, pričom ide o záväzné cieľové hodnoty povinných, ako aj nepovinných merateľných ukazovateľov. Následne priradí dané ukazovatele k aktivitám projektu. V prípade, ak k niektorej aktivite sú priradené merateľné ukazovatele, ktoré pre realizáciu konkrétneho projektu nebudú relevantné, žiadateľ v rámci plánovanej hodnoty uvedie hodnotu ,,0“.

Žiadateľ je povinný ku každej aktivite projektu priradiť minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý musí predstavovať kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky dosiahne. Zároveň platí, že nie pre každý projekt musí byť relevantné z hľadiska navrhovaných aktivít sledovanie všetkých merateľných ukazovateľov, ktoré sú priradené k relevantnému typu aktivít. Pre účely sledovania pokroku v realizácii projektu a získavania údajov o dosiahnutých hodnotách výlučne realizáciou projektu, je východisková hodnota všetkých merateľných ukazovateľov projektu vždy ,,0“, preto pri merateľnom ukazovateli žiadateľ uvádza výlučne plánovanú cieľovú hodnotu relevantných ukazovateľov.

V prípade projektov, ktoré v súlade s výzvou/vyzvaním prispievajú k viacerým špecifickým cieľom a v rámci relevantných aktivít sa v súbore ukazovateľov priradených k aktivitám oboch špecifických cieľov opakuje ten istý merateľný ukazovateľ, opakujúci sa merateľný ukazovateľ vyberá žiadateľ pri každej aktivite. Jeho hodnota sa určuje s ohľadom na príspevok relevantnej aktivity k naplneniu celkovej hodnoty ukazovateľa.

Merateľné ukazovatele sú počas implementácie projektu záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti je určená v zmluve o NFP a v kapitole 7 Sankčný mechanizmus.

### Monitorovanie projektu pri začatí realizácie projektu

Žiadateľ sa nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o NFP stáva prijímateľom. Zmluva o NFP zohľadňuje pre prijímateľa relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR a relevantné ustanovenia Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia a ďalších riadiacich dokumentov. Medzi hlavné monitorovacie nástroje obsahujúce údaje  o vecnej a finančnej realizácii projektu poskytované prijímateľom patria:

Hlásenie o realizácii aktivít projektu - prijímateľ je povinný do 20 pracovných dní od začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu zaslať prostredníctvom ITMS2014+ VA Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Prijímateľ predkladá hlásenie o realizácii projektu iba raz, a to pri začatí realizácie prvej hlavnej aktivity projektu. Ak výzva/vyzvanie umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP a prijímateľ skutočne začal s realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o NFP, je povinný zaslať poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň začatia realizácie prvej hlavnej aktivity projektu môže nastať kalendárnym dňom:

- začatia stavebných prác na projekte, alebo

- vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie objednávky, alebo

- začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, alebo

- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

- začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno zaradiť pod vyššie uvedené body a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Predmete podpory.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky.

V prípade, ak prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít projektu, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke v zmluve o NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúci pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP.

Ak Prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v zmluve o NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity, je povinný požiadať o zmenu zmluvy o NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy o NFP.

VA poskytne prijímateľovi dodatočnú lehotu minimálne 20 pracovných dní na zaslanie hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít projektu. V prípade objektívnych skutočností môže VA stanoviť aj dlhšiu lehotu. Ak v dodatočnej lehote nie je na VA doručené hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu ide o podstatné porušenie zmluvy o NFP prijímateľom a VA je oprávnená odstúpiť od zmluvy o NFP.

Personálna matica - prijímateľ je povinný predložiť VA v predpísanom formáte Personálnu maticu. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je prijímateľ povinný zaslať zmenenú personálnu maticu v lehote 5 pracovných dní pred predpokladanou zmenou pôvodných/predchádzajúcich údajov. Uvedená lehota sa nevzťahuje na prípady úmrtia, dlhodobej práceneschopnosti a okamžitého skončenia pracovného pomeru, personálna matica v takomto prípade bude predložená bez zbytočného odkladu, v najbližšom možnom termíne. Prílohou predloženej personálnej matice, ako aj jej zmien, je profesijný životopis všetkých osôb uvedených v personálnej matici, všetky administratívne a riadiace kapacity a všetky odborné kapacity, ktoré sú prijímateľovi v tej chvíli známe. Ak bol profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici priložený k žiadosti o NFP, nie je potrebné jeho opätovné zasielanie. V prípade, že dôjde k zmenám v personálnej matici, je potrebné priložiť životopisy osôb, ktoré nahradili osoby uvedené v pôvodnej personálnej matici. Prijímateľ je povinný požiadať VA o zmenu personálnej matice prostredníctvom e-mailu, kde uvedie, v ktorých častiach personálnej matice zmena nastala. Vo formulári personálnej matice je povolené vykonávať zmeny výlučne v hárku č. 2 s názvom „2. krok_Personálna matica“, akékoľvek iné zmeny v ostatných hárkoch (napr. zmena alebo odstraňovanie vzorcov) sú neakceptovateľné. v zaslanej personálnej matici budú zmenené časti farebne vyznačené. Ak žiadosť o zmenu personálnej matice nebude obsahovať všetky požadované náležitosti, bude aktualizácia personálnej matice zamietnutá. Uvedené sa nevzťahuje na 5- dňovú lehotu na zaslanie žiadosti o zmenu personálnej matice. V prípade, že VA nedá do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o zmenu zamietavé stanovisko s odôvodnením neschválenia zmeny personálnej matice minimálne prostredníctvom e-mailu a následne aj písomne, prijímateľ môže túto zmenu považovať za schválenú. V praxi to znamená, že oprávnenosť vykazovania si činností na projekte vyplývajúcich zo schválenej žiadosti o zmenu personálnej matice sa začína dňom v nej uvedeným, najskôr však piatym pracovným dňom od dátumu osobného doručenia alebo zaslania zmenenej personálnej matice prijímateľom na poštovú/kuriérsku prepravu.

Harmonogram finančnej realizácie projektu - spolu s hlásením o začatí realizácie prijímateľ predkladá VA aj záväzný Harmonogram finančnej realizácie projektu v písomnej podobe a prostredníctvom e-mailu, v ktorom uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných ŽoP počas konkrétneho trojmesačného obdobia. Po prvom predložení Harmonogramu finančnej realizácie projektu je prijímateľ povinný aktualizovať ho bezodkladne po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom administratívnej finančnej kontroly VO na každú ďalšiu hlavnú aktivitu projektu/po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany VA na túto hlavnú aktivitu. Aktualizácie prijímateľ predkladá v lehote najneskôr do 10 pracovných dní prostredníctvom e-mailu. Zároveň prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu v prípadoch uvedených vo VZP, a to:

- do 10 pracovných dní po uplynutí skutočností, ktoré majú charakter okolností vylučujúcich zodpovednosť, pokiaľ majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článku 8 ods. 3 VZP,

- do 10 pracovných dní od vzniku akýchkoľvek iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP.

Poskytovateľ/VA si vyhradzuje právo nesúhlasiť s predloženým znením Harmonogramu finančnej realizácie projektu alebo jeho aktualizáciou a požadovať, aby prijímateľ zabezpečil jeho bezodkladnú úpravu a realizoval projekt riadne a včas tak, aby bolo zabezpečené efektívne čerpanie finančných prostriedkov.

Komunikácia vo veci Harmonogramu finančnej realizácie projektu medzi prijímateľom a VA prebieha prostredníctvom e-mailu.

Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať ŽoP v plánovanej výške NFP počas daného trojmesačného obdobia.

### Monitorovanie projektu počas realizácie projektu

Monitorovanie počas realizácie projektu je rozdelené na dve časti, rozdelené podľa toho, či ide o finančný alebo fyzický pokrok realizácie projektu:

  - Kľúčové informácie o postupe realizácie projektu sú prijímateľom poskytované a viazané na požadované financovanie a predkladané v prílohe ŽoP (resp. mimo predloženia ŽoP ako mimoriadnu MS, ak prijímateľ nepredloží žiadnu ŽoP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie MS s príznakom ,,výročná“). Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehali práce na projekte.

  - Ďalšia časť monitoringu počas realizácie projektu je zameraná na zber údajov, ktoré VA potrebuje pre účely monitorovania a hodnotenia na úrovni OP, alebo z hľadiska potreby získania dodatočných informácií. Ide predovšetkým o zber údajov potrebných pre vyhodnocovanie príspevku k napĺňaniu horizontálnych princípov a ďalších informácií potrebných pre VA z hľadiska zamerania projektov. Rovnako je cieľom získať informácie o fyzickom pokroku realizácie projektu bez duplicitného poskytovania informácií vo vzťahu k údajom uvedeným v rámci prílohy k ŽoP.

Monitorovanie počas realizácie projektu sa vykonáva prostredníctvom:

  - doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP;

  - mimoriadnej monitorovacej správy projektu;

  - doplňujúcich monitorovacích údajov;

  - monitorovacej správy projektu s príznakom „výročná“.

Doplňujúce monitorovacie údaje - prijímateľ je povinný predkladať doplňujúce monitorovacie údaje poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania. Ak prijímateľ nepredkladá žiadnu ŽoP spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie MS (s príznakom „výročná“), prijímateľ je povinný predložiť VA informáciu o stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte, ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou projektu vo formáte stanovenom poskytovateľom (Doplňujúce monitorovacie údaje), a to bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to poskytovateľ požiada. Periodicita predkladania doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP je totožná s periodicitou predkladania relevantnej ŽoP a je stanovená v zmluve o NFP. Kontrola doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP prebieha v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. Uvedená kontrola prebieha vždy minimálne formou administratívnej finančnej kontroly ŽoP v zmysle § 8 zákona o finančnej kontrole , pričom môže byť doplnená aj kontrolou vo forme finančnej kontroly na mieste v zmysle § 9 zákona o finančnej kontrole. V prípade zistenia nedostatkov v rámci výkonu kontroly projektu VA doručí prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly na jeho prípadné námietky a po posúdení opodstatnenosti predložených námietok VA zašle prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly. Dňom zaslania správy z kontroly prijímateľovi je kontrola ukončená. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.

Informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu - ak prijímateľ nepredložil žiadnu relevantnú ŽoP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie MS projektu (s príznakom „výročná“), je prijímateľ povinný VA predložiť informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu, ako aj ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu v mimoriadnej MS a to do 3 pracovných dní od uplynutia 6 mesačnej lehoty. VA je oprávnená vyžadovať informácie v rozsahu uvedenom v mimoriadnej MS projektu aj mimo stanovených termínov, príp. informácie nad rámec rozsahu stanovenom v mimoriadnej MS projektu. VA môže vyžadovať od prijímateľa, aby k MS pripojil relevantnú dokumentáciu podľa potreby (napr. fotodokumentáciu, prezenčné listiny a pod.), aby vylúčil prípadné pochybnosti pri preukazovaní skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu.

Monitorovacia správa - monitorované obdobie v rámci výročnej MS je spravidla rôzne pri prvej výročnej MS a všetkých ostatných výročných MS. Monitorované obdobie v rámci prvej MS je obdobie od nadobudnutie účinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku n. V prípade, ak prijímateľ začal realizovať hlavné aktivity projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, zahrnie do prvej MS aj obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP. Monitorované obdobie každej ďalšej výročnej MS je stanovené od 1.1. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijímateľ má povinnosť predložiť výročnú MS do 31. januára roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. MS za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr do 31. januára 2016). Počet výročných MS je závislý od dĺžky realizácie aktivít projektu. VA môže vyžadovať od prijímateľa, aby k MS pripojil relevantnú dokumentáciu podľa potreby (napr. fotodokumentáciu, prezenčné listiny a pod.), aby vylúčil prípadné pochybnosti pri preukazovaní skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu.

V rámci kontroly každej predloženej MS je VA povinná preskúmať zápis prijímateľa/ partnera (relevantné, ak subjekt presahuje finančný limit podľa zákona o RPVS, nie je subjektom podľa § 2, ods. 4 zákona o RPVS a nie je subjektom verejnej správy) v RPVS na webovej stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Ak VA zistí, že si prijímateľ/partner nesplnil povinnosť byť zapísaný v RPVS a dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy o NFP, VA bez zbytočného odkladu od zmluvy o NFP odstúpi.

Prijímateľ môže ako prílohy MS priložiť aj iné dokumenty, ktoré obsahujú doplňujúce/sprievodné údaje. V prípadoch, ak predloženie prílohy/príloh v písomnej forme nie je možné, prijímateľ môže jednotlivé prílohy po dohode s projektovým manažérom predložiť aj na elektronickom nosiči. Prijímateľ je povinný pri vytváraní MS prostredníctvom portálu ITMS2014+ uviesť v záložke „Prílohy“ zoznam  všetkých  relevantných príloh k MS, ktoré predkladá  v písomnej, resp. elektronickej podobe.

Karta projektu – za účelom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov poskytovaných z fondov EÚ a tiež za účelom propagácie úspešných projektov, zazmluvnených VA ako SO pre OPVaI v rámci programového obdobia 2014 – 2020, bude o každom projekte vypracovaná tzv. „Karta projektu“.

„Karty projektov“ budú verejnosti sprístupnené na webovom sídle VA, a to počas doby realizácie projektov.

Aby nedošlo k porušeniu práv duševného vlastníctva zo strany VA, „Kartu projektu“ vypracuje prijímateľ v spolupráci s VA (v súčinnosti s prideleným projektovým manažérom). Takýmto postupom bude zachovaná možnosť prijímateľa autorizovať obsah „Karty projektu“.

V „Karte projektu“ prijímateľ uvedie stručné informácie o projekte a tiež informácie o garantoch svojho projektu.

V súvislosti so získaním, spracúvaním a zverejnením osobných údajov o garantoch projektov ako dotknutých osôb je každý prijímateľ povinný poskytnúť VA súčinnosť, a to najmä s oboznámením svojich garantov o pripravovaných „Kartách projektov“ a tiež s distribúciou a spätným zaslaním poskytnutých súhlasov so spracúvaním a zverejnením osobných údajov VA zo strany garantov projektov. Prijímateľ je povinný doručiť VA poskytnutý súhlas najneskôr spolu s vypracovanou „Kartou projektu“.

### Monitorovanie projektu po ukončení realizácie aktivít projektu

Ukončenie realizácie hlavných a podporných aktivít projektu predstavuje ukončenie fyzickej realizácie projektu. Realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splnil nasledujúce podmienky:

- fyzicky sa zrealizovali aktivity projektu;

- predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.

Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu - termín ukončenia realizácie aktivít projektu je zhodný, alebo predchádza dátumu uvedenému v Prílohe č. 2 zmluvy o NFP – Predmet podpory. Vo vyhlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň ukončenia realizácie hlavných (prípadne aj podporných) aktivít projektu a uvedie presné číslo a názov ukončenej aktivity resp. aktivít, ktorou/ktorými ukončil realizáciu projektu.

Záverečná monitorovacia správa - zahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP (resp. od začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť predložiť túto záverečnú MS do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo výnimočných prípadoch, ak sú aktivity ukončené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, do

30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP). Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu, iba MS typu

záverečná (MS typu výročná sa nepredkladá). VA môže vyžadovať od prijímateľa, aby k MS pripojil relevantnú dokumentáciu podľa potreby (napr. fotodokumentáciu, prezenčné listiny a pod.), aby vylúčil prípadné pochybnosti pri preukazovaní skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu.

Záverečná ŽoP – prijímateľ je povinný predložiť VA záverečnú ŽoP (resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby, alebo predfinancovania) vzťahujúcu sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie. Prijímateľ je povinný dodržať podmienky stanovené na predloženie záverečnej ŽoP a dodržať pomer nepriamych a priamych výdavkov určený VA, sledovať čerpanie rozpočtu vo finančnom i jednotkovom vyjadrení.

Záverečnú ŽoP sa odporúča predložiť VA čo najskôr po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 3 mesiacov po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. Prijímateľ predkladá jednu záverečnú ŽoP. Akékoľvek ŽoP podané po tomto termíne nebudú zo strany VA akceptované a budú zamietnuté. Uvedené neplatí v prípade chýbajúcich informácií, dokladov a iných podkladov vyžiadaných VA na základe výzvy/vyzvania na doplnenie/opravu ŽoP. Záverečná ŽoP (resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby, alebo predfinancovania) bude zo strany VA schválená až po vysporiadaní finančných vzťahov. Ak počas realizácie projektu nebola vykonaná FKnM, vykoná VA kontrolu finančnej a vecnej realizácie projektu na mieste realizácie pred uhradením záverečnej ŽoP. VA vopred ohlási termín konania FKnM a dohodne sa na termíne konania s prijímateľom. V prípade potreby môže VA vykonať FKnM aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Prijímateľ pripraví všetku dokumentáciu o projekte pre účely FKnM a poskytne pri výkone FKnM súčinnosť v súlade so zmluvou o NFP. VA vypracuje Návrh čiastkovej správy z kontroly/Návrh správy z kontroly (v prípade zistených nedostatkov). Prijímateľ má právo vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam uvedeným v Návrhu čiastkovej správy z kontroly/Návrhu správy z kontroly. VA má povinnosť tieto námietky prerokovať a v súlade s riadiacou dokumentáciou rozhodnúť o oprávnenosti/neoprávnenosti námietok prijímateľa. Na základe záverov v Čiastkovej správe z kontroly/Správe z kontroly bude určená oprávnenosť výdavkov projektu.

### Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu

Udržateľnosť projektu znamená udržanie/zachovanie výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z článku 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vyplýva podmienka, v zmysle ktorej nemôže počas obdobia 5 rokov (resp. 3 rokov v prípade MSP, alebo v období stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci) od schválenia záverečnej platby prijímateľovi dôjsť k:

- skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oblasti programu;

- k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;

- podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu operácie, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.

Obdobie udržateľnosti projektu začína kalendárnym dňom nasledujúcim po dni finančného ukončenia projektu (ak je to relevantné). Cieľom monitorovania na úrovni projektu je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizácie aktivít projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o NFP, vrátane monitorovania zachovania účelu príspevku naprojekt, využitím merateľných ukazovateľov výsledku projektu (fyzických a finančných). Účelom monitorovania projektov po ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o NFP.

Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu je zabezpečené predkladaním následných monitorovacích správ na ročnej báze.

Následná monitorovacia správa - prijímateľ je povinný predkladať VA Následné MS počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu, resp. 3 roky v prípade MSP alebo v období stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje časový úsek, v rámci ktorého je prijímateľ, ktorý dosiahol určené ciele projektu, povinný zabezpečiť zachovanie účelu a podmienok realizácie projektu, na základe ktorých mu bol poskytnutý príspevok. Ide najmä o udržanie výsledkov projektu počas stanoveného obdobia, ako aj o dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia alebo z uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci. Prijímateľ predkladá Následnú MS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej MS) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie následné MS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu. VA je oprávnená rozhodnúť o forme výkonu kontroly následnej MS (t. j. formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle § 8 zákona o finančnej kontrole, formou finančnej kontroly na mieste v zmysle § 9 zákona o finančnej kontrole). V prípade zistenia nedostatkov v rámci výkonu kontroly projektu podľa § 8 a § 9 zákona o finančnej kontrole je VA doručí prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly na jeho prípadné námietky a po posúdení opodstatnenosti predložených námietok zašle čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly prijímateľovi. Dňom zaslania správy z kontroly prijímateľovi je kontrola ukončená. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. VA môže vyžadovať od prijímateľa, aby k následnej MS pripojil relevantnú dokumentáciu podľa potreby (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta umiestnenia stálej tabule, relevantné doklady preukazujúce dosiahnutie merateľných ukazovateľov, poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného, doklady preukazujúce skutočnosti týkajúce sa čistého príjmu v prípade projektov generujúcich príjmy, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o uvedení stavby do riadneho užívania a pod.

Ďalšími podpornými nástrojmi slúžiacimi na monitorovanie projektu sú najmä informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek VA a to v rozsahu a termínoch určených VA. Prijímateľ je v tomto prípade povinný do 7 pracovných dní alebo v inom termíne určenom VA predložiť akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, údaje o účastníkoch projektu, údaje o začatí a ukončení každej hlavnej aktivity projektu a pod.) a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania jednotlivých MS alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu

## Nástroje monitorovania

Základným nástrojom monitorovania fyzického a finančného pokroku sú merateľné ukazovatele, kľúčové vykonávacie kroky, ako aj iné údaje. Pokrok v napĺňaní ukazovateľov možno sledovať na projektovej a programovej úrovni. Monitoring na projektovej úrovni pozostáva zo sledovania stanovenia a plnenia projektových merateľných ukazovateľov a iných údajov. Monitorovanie na programovej úrovni pozostáva zo sledovania plnenia finančných merateľných ukazovateľov, kľúčového vykonávacieho kroku a výstupových ukazovateľov.

Intervenčná logika monitorovania

Základom procesu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia OP je intervenčná logika. Predstavuje identifikáciu, vysvetlenie a schematické znázornenie toho, ako a čo sa má dosiahnuť v jednotlivých fázach projektu pomocou logickej a chronologickej súčinnosti hmotných, fyzických, komunikačných a finančných tokov medzi jednotlivými účastníkmi intervencie.

V rámci intervenčnej logiky monitorovania je potrebné identifikovať minimálne:

- Vstupy

- Aktivity

- Výstupy

- Výsledky (príp. krátkodobé a strednodobé)

- Výsledky dlhodobé, t. j. dopady

Z vypracovanej intervenčnej logiky je následne možné vypracovať teóriu zmeny, ktorá slúži pre návrh hodnotiacich otázok, vhodných údajov a prípravu hodnotenia.

  - Vstupy

Vo všeobecnosti predstavujú finančné, materiálne, ľudské či inštitucionálne prostriedky alebo zdroje využívané intervenciou. V rámci potrieb OPII sa obmedzíme na zadefinovanie prijímateľa (napr. MSP, veľký podnik, VaV organizácia atď.), definíciu cieľovej skupiny (napr. výskumné inštitúcie, verejnosť, podnikatelia, záujemcovia o podnikanie atď.) a definíciu dĺžky realizácie projektu. Je nevyhnutné definovať, ktorý subjekt je žiadateľ, a kto cieľová skupina. Vstupmi sú aj výstupy v rámci aktivít podporených z OP VaV, resp. výstupy z iných aktivít v minulosti.

Komentáre:

- Kto je prijímateľom pomoci, cieľovou skupinou, za akých podmienok sa prijímateľa/cieľové skupiny dostávajú k intervencii (napr. len MSP)?

- Majú výstupy z predchádzajúceho obdobia dopad na realizáciu plánovaných aktivít v rámci projektu OPII?

  - Aktivity

Predstavujú procesy realizované v rámci obdobia realizácie projektu, ktoré poskytujú služby či produkty pre prijímateľa pomoci. V rámci aktivít je vhodné odhadnúť aj časový rámec realizácie projektov. Hlavná aktivita môže byť tvorená viacerými čiastkovými podaktivitami.

Komentáre:

- Aké projektové aktivity (podaktivity) budú realizované?

- Obstarávajú sa v projekte hmotné, nehmotné statky?

- Sú realizované školenia? Ide o zaškolenie pre potreby využívania novej infraštruktúry?

Alebo semináre k plánovanému výskumu, alebo k realizovanému výskumu alebo k transferu technológií, alebo k popularizácii? Aké školenia (typ), pre koho sú určené (výskumníci, nový zamestnanci, doktorandi, študenti, verejnosť, atď.)?

- Hľadajú sa zamestnanci na nové pracovné pozície?

- Budú vytvárané nové pracovné pozície?

- Počíta sa s existujúcimi zamestnancami?

- Outsourcing služieb, výskumu, inovácií?

- Uskutočňuje sa vývoj, či výskum, resp. budovanie infraštruktúry, resp. kombinácia?

  - Výstupy

Predstavujú priame, bezprostredne vytvorené produkty, služby a infraštruktúru, ktoré získa prijímateľ, či cieľové skupiny realizáciou schválených aktivít projektu. Každá z aktivít by mala viesť k niektorému z identifikovaných výstupov. Výstupom je produkt aktivity prijímateľa, či už je to služba alebo zariadenie vybudované, vytvorené resp. podporené intervenciou (napr. vyškolení nezamestnaní, kilometre vybudovanej cesty, zrekonštruovaná infraštruktúra). Výstupy sú plne pod kontrolou zodpovedných prijímateľov teda, tých, ktorí intervencie riadia. Títo zodpovedajú za realizáciu intervencií a ich výstupy. Prijímatelia pravidelne podávajú správy o ukončených aktivitách a ich výstupoch prostredníctvom monitorovacieho systému. Výstupy sa dostavia v priebehu realizácie projektu, najneskôr však do konca realizácie projektu.

Komentáre:

- Čo získal prijímateľ/cieľová skupina realizáciou aktivít?

- Získal  prijímateľ software, postavil/obstaral novú výrobnú linku, novú infraštruktúru, realizoval výskumné aktivity?

- Zaškolil pracovníkov?

- Vytvoril klaster?

- Vytvoril pracovné miesta?

  - Výsledky

Výsledky sú okamžité výhody, efekty, ktoré sa dostavili u prijímateľa pomoci, subjektu cieľovej skupiny z dôvodu poskytnutia výstupov vygenerovaných realizáciou aktivít (napr. pracovné miesta pre nezamestnaných, skrátený čas dopravy). Prijímatelia za ne nemôžu plne zodpovedať, napr. nemôžu prinútiť nezamestnaného, aby začal podnikať na základe poskytnutej konzultácie. Pokiaľ je to možné prijímateľ pomoci o výsledkoch pravidelne podáva správy. Výsledky sa môžu často dostaviť až po ukončení intervencie a môžu byť plánované, alebo neplánované. Sú sledované prostredníctvom monitorovania, či hodnotenia.

Je dôležité rozlišovať, že v rámci výstupov ide o produkt/službu/infraštruktúru, na rozdiel od výsledkov, kde ide o výhodu, či efekt.

Výsledky je najprv vhodné vyberať zo štruktúry uvedenej v jednotlivých špecifických cieľoch, aby sa tak overila ich opodstatnenosť.

Komentáre:

- Z pohľadu podniku by mohlo dôjsť k zvýšeniu tržieb, pridanej hodnoty, získaniu nových obchodných kontaktov, export podniku, vznik nových produktov a služieb, ich uplatnenie

na nových trhoch.

- Z pohľadu zamestnanosti udržateľnosť pracovných miest.

- Z  pohľadu  výskumu,  vývoja  a  inovácií:  komercionalizácia  výsledkov  VaV,  žiadosť  o registráciu patentu, patent, publikácia, citácia, väčší počet študentov výskumu a vývoja

ako výsledok popularizácie, lepšie a efektívnejšie využívanie vybudovanej infraštruktúry,

resp. vybudovaných elektronických informačných zdrojov, atď.

- Z pohľadu životného prostredia zníženie energetickej náročnosti (teplo, elektrina).

- Z pohľadu využiteľnosti, využitie vybudovaných kapacít.

  - Dlhodobé výsledky/dopady

Dopady sú akékoľvek dôsledky intervencie nasledujúce po výsledku a týkajú sa širšej skupiny obyvateľstva. Zvyčajne sa prejavujú až s odstupom času a dajú sa hodnotiť dva, až tri roky po ukončení intervencie.

Nie sú pod kontrolou operátorov, nemôžu o nich podávať správy, vie sa o nich len prostredníctvom hodnotenia. Dopady sa zvyčajne rozdeľujú na plánované alebo neplánované, pozitívne alebo negatívne, priame alebo nepriame.

Pre identifikáciu je možno použiť aj výsledkové merateľné ukazovatele (nárast počtu nových konkurencieschopných podnikov, zvýšenie exportu, nárast zamestnanosti, atď.).

Vstupy

Aktivity

Výstupy

Výsledky

Dlhodobé

výs	dy

ledky/ dopa

Realizácia projektu

Obdobie udržateľnosti projektu

# Agregované oblasti monitorovania OPII

Navrhovaný systém monitorovania OPII je postavený tak, aby dokázal čo možno najflexibilnejšie informovať o fyzickom a finančnom pokroku v zmysle štruktúry programového dokumentu:

  - úroveň OPII;

  - tematického cieľa;

  - úroveň prioritnej osi;

  - úroveň investičnej priority;

  - úroveň špecifického cieľa;

  - projektová úroveň;

  - úroveň aktivity projektu;

  - horizontálnych princípov;

  - oblastí špecializácie RIS3.

Druhou dimenziou, ktorú identifikoval RO/SO pre OPII, je poskytovanie informácií o fyzickom a finančnom pokroku za jednotlivé oblasti výstupov, ktoré boli dosiahnuté vplyvom implementácie operačného programu v rámci jednotlivých projektov. K jednotlivým agregovaným oblastiam by mali prispievať projektové výstupové merateľné ukazovatele, ako aj doplňujúce údaje, ktoré by mali byť záväzne poskytované zo strany prijímateľov pomoci počas vopred individuálne identifikovaného časového horizontu. Monitorovací systém by mal od základnej projektovej úrovne informovať o nasledovných agregovaných oblastiach výstupov a výsledkov realizovaných projektov v zmysle ich individuálnej intervenčnej logiky:

- priamy hmotný výstup - táto časť agregovaných výstupov monitoruje okamžité, bezprostredné produkty, ktoré boli poskytnuté prijímateľom, t. j. budovy, zariadenia, či centrá. Táto zostava merateľných ukazovateľov a údajov by mala byť doplnená o kategorizovaný povinný údaj informujúci o príslušnosti kategórii k typu inovatívnej technológie, ktorá bola zakúpená prostredníctvom projektu.4

- priamy nehmotný výstup - tento tematický celok by mal informovať o počtoch a typoch poskytnutých služieb v rámci realizovaných projektov. Merateľné ukazovatele a údaje by mali informovať o intenzite podpory v rámci získavania a odovzdávaní informácií, ich následných výstupoch v podobe vytvorenia nových podnikateľských subjektov. Prostredníctvom týchto údajov by mal RO/SO pre OPII identifikovať intenzitu vydávaných impulzov na trh (odovzdávanie podnetných informácií), ktorých úlohou je aktivovať, usmerňovať prijímateľov, cieľové skupiny, užívateľov v zmysle individuálnej teórie zmeny, aby sa dosiahol cieľ politiky. Početnosť údajov a merateľných ukazovateľov by mala byť využitá v rámci snahy o identifikáciu kauzálneho efektu v rámci hodnotení dopadov, kde by mala byť prepojená informácia o poskytnutých priamych nehmotných výstupoch s informáciou o výsledkoch, efektoch. Ekonometrickými a štatistickými metódami, tak bude možné odhadnúť funkčnosť intervencie.

- inovatívnosť - v rámci tejto agregovanej oblasti monitorovania OPII budú zachytené tak výstupy, ako aj výsledky jednotlivých projektov. V rámci výstupov budú monitorované napríklad počty výrobkov, ktoré sú nové pre podnik, alebo sú alokované na nové trhy, či počet podaných prihlášok o registráciu duševného vlastníctva, patentov. Medzi nadväzujúce výsledky poskytnutých výstupov realizovaných aktivít napríklad patrí počet vzniknutých technologických start-up a spin-off podnikov, či objem vygenerovaných tržieb v podniku vplyvom predaja inovovaných výrobkov, či umiestnením výrobkov na nových trhoch. Na základe uvedených informácii RO/SO pre OPII predpokladá analyzovať najmä hrubé výsledky intervencií v porovnaní s celkovým výsledkom transformačného procesu podniku. Uvedeným pomerom by sa mala monitorovať miera vplyvu na podnik. Napríklad, ak podnik inovoval výrobok a tento výrobok v priebehu obdobia sledovania udržateľnosti projektu vytvorí 30 % celkových tržieb podniku, ide o významný zásah do konkurencieschopnosti podniku.

- rozvoj spolupráce podnikateľov - viaceré intervencie zahŕňajú v rámci teórie zmeny aktivity, ktoré by mali viesť k podnieteniu spolupráce medzi subjektmi cieľových skupín. Takéto aktivity sú plánované tak v rámci tematického cieľa 1, ako aj 3. Táto agregovaná oblasť by mala pozostávať len z projektového výstupového merateľného ukazovateľa a viacerých záväzných údajov. Monitorované by mali byť informácie o početnosti podnikov, ktoré spolupracujú s výskumnými inštitúciami, zapojených do podporných platforiem, spojených s neformálnymi investormi, počte podnikateľoch v rámci vybudovaných klastroch. Tieto monitorované údaje by mali zabezpečiť vedomosť o kvantitatívnom rozsahu spolupráce v jednotlivých typoch spoluprác medzi podnikateľmi tak, aby bolo následné možné vyhodnotiť adresné výsledky vzniknutých spoluprác, napr. prostredníctvom vyhodnotenia komercionalizácie výstupov spolupráce.

- sociálne vplyvy - podporované aktivity v rámci OPII by mali viesť k množstvu zmien, ktoré by mali mať vplyv na sociálny status členov spoločnosti. Tento sociálny efekt je nepopierateľným a žiaducim  sprievodným  javom  aktivít  v rámci OPII.  Aj napriek skutočnosti, že v niektorých typoch intervencií, najmä v rámci tematického cieľa 1 ide len o sekundárny efekt. Sociálna oblasť by mala byť zabezpečená prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ako aj záväzných údajov, z ktorých viaceré prispievajú k horizontálnemu princípu Rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácii. Ide najmä o monitoring štruktúry osôb z hľadiska rodovej príslušnosti a príslušnosti k znevýhodneným sociálnym skupinám, ktoré identifikuje OPII. Dostupné by mali byť za uvedené cieľové skupiny informácie o nefinančnej podpore, zakladaní podnikateľských subjektov, novovytvorených pracovných miestach, atď.

- finančné vplyvy - táto agregovaná oblasť je jednou z podstatných zdrojov najmä výsledkových údajov, ktoré by mali slúžiť k posúdeniu teórie zmeny, úspešnosti komercionalizácie výstupov realizovaných aktivít projektu a vplyv na finančnú kondíciu prijímateľa. Informovanosť tejto oblasti by mali zabezpečiť  merateľné ukazovatele a záväzné údaje. V súvislosti s týmito merateľnými ukazovateľmi a záväznými údajmi bude RO/SO pre OPII schopné uskutočniť parciálnu finančnú analýzu prostredníctvom indexov rentability, produktivity a aktivity podniku. Práve tieto tri oblasti sú cieľové kvantifikovateľné oblasti rozvoja prijímateľa v oblasti finančnej kondície podniku/organizácie. RO/SO plánuje zbierať údaje o príjmoch (tržbách), vybraných výdavkoch (nákladoch), tak aby bolo možné identifikovať podiel vplyvu komercionalizácie výstupov realizovaných aktivít projektu k celkovej realizovanej výrobe podniku.

- životné prostredie – energetika - tieto oblasti agregovaných merateľných ukazovateľov a údajov budú monitorované najmä bezprostredne hmotné výstupy realizovaných aktivít, ako aj kapacity s nimi súvisiace.

- informovanosť a komunikácia - oblasť monitorovania by mala byť zabezpečená najmä prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ale najmä záväzných údajov. V podstate ide o priebežný kvalitatívny prieskum verejnej mienky s použitím základných uzavretých otázok a sémantickým diferenciálom, aby RO/SO bolo schopné vyhodnotiť adresnejšie účinnosť komunikačnej stratégie v rámci jednotlivých informačných kampaní. Použitie údajov je navrhnuté v súlade s Komunikačnou stratégiou OPII.

- kategorizácia prijímateľa - posledná agregovaná oblasť údajov pozostáva len zo záväzných údajov, ktoré majú napomôcť k bližšej identifikácii podporených jednotlivcov z cieľových skupín. Ide najmä o históriu,  charakter  podniku z pohľadu podnikového cyklu, ako aj veľkosti podniku z pohľadu majetkovej štruktúry.

# Merateľné ukazovatele

Úlohou monitorovania projektov je včasné získavanie informácií o stave realizácie jednotlivých projektov vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie potrebných údajov pre RO/SO za účelom monitorovania a hodnotenia OP.

Údaje týkajúce sa realizácie aktivít a napĺňania merateľných ukazovateľov patria k jedným z najpodstatnejších informácií najmä vo vzťahu k fyzickému pokroku realizácie projektu, a tým napĺňaniu nielen cieľov projektu, ale aj OP. V nadväznosti na typ merateľného ukazovateľa je možné sledovať jeho napĺňanie už počas realizácie projektu alebo až počas udržateľnosti projektu.

Všetky merateľné ukazovatele, ako aj iné údaje vychádzajú z platného číselníka merateľných ukazovateľov vydaného ako samostatný metodický pokyn CKO č. 17. Zoznam merateľných ukazovateľov všetkých OP je k dispozícii v prílohe č. 1 metodického pokynu „ČMU_zdrojová tabuľka“, v aktuálnej verzii a aktualizácii. Uvedený dokument obsahuje programové, projektové merateľné  ukazovatele  a  iné  údaje..

Žiadateľom a prijímateľom sú v oblasti monitorovania merateľných ukazovateľov nasledovné verejné dokumenty:

- Príručka pre žiadateľa v platnom znení;

- Príručka pre prijímateľa v platnom znení;

- Metodický pokyn CKO č. 15 v platnom znení;

- Metodický pokyn CKO č. 17, vrátane príloh;

- Metodický pokyn CKO č. 26, kapitola 8 Udržateľnosť projektu,

Dopytovo orientované projekty je najpočetnejšia skupina spomedzi všetkých typov projektov podporených v rámci OPII. Merateľné ukazovatele rozdeľujeme nasledovne:

- Merateľné ukazovatele na úrovni programu, ktoré rozdeľujeme:

    - Merateľné ukazovatele výsledku - v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako „R“ ((result indicators);

    - Spoločné merateľné ukazovatele výstupu – v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako „CO“ (common indicators);

    - Špecifické merateľné ukazovatele výstupu – v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako „O“ (specific indicators);

    - Finančný  ukazovateľ  -  v číselníku  merateľných  ukazovateľov  označený  ako „F“(financial indicator);

    - Kľúčové vykonávacie kroky - v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako „K“(key indicators);

- Projektové merateľné ukazovatele - v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako„P“ (project indicators);

- Iné údaje – v číselníku merateľných ukazovateľov označený ako „D“ (different indicators).

## Merateľné ukazovatele na úrovni OP

Podľa všeobecného nariadenia sa merateľné ukazovatele na úrovni OP rozdeľujú nasledovne:

- finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými výdavkami;

- ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami; (čl. 96 ods. 2, písm. b) (iv) všeobecného nariadenia);

- ukazovatele výsledkov vzťahujúce sa na definované špecifické ciele OP (čl. 96 ods. 2, písm. b) (ii) všeobecného nariadenia).

## Merateľné ukazovatele na úrovni projektu

SO/VA zostavuje návrh merateľných ukazovateľov na úrovni projektov, za ktorých plnenie a vyhodnocovanie zodpovedá prijímateľ na úrovni schváleného projektu. Merateľné ukazovatele na úrovni projektu majú zabezpečiť, aby RO/SO mala možnosť sledovať a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu dosiahnuté, a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP.

Výber merateľných ukazovateľov v rámci danej výzvy/vyzvania je nastavený tak, aby boli pokryté všetky kľúčové aktivity, ktoré sú pre SO/VA nevyhnutné na správnu implementáciu OP, a zároveň aby takéto merateľné ukazovatele odzrkadľovali skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu. V rámci výzvy/vyzvania na predkladanie projektových zámerov a výzvy/vyzvania SO/VA definuje vo vzťahu k jednotlivým typom aktivít zodpovedajúce merateľné ukazovatele na úrovni projektu, ktoré bude musieť žiadateľ priradiť k hlavným aktivitám projektu, ak jeho projekt bude priradený k relevantnému typu aktivít.

Pri výbere merateľných ukazovateľov do výzvy/vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na úrovni projektu (relevantná samostatná príloha výzvy/vyzvania), každý merateľný ukazovateľ obsahuje nasledovné náležitosti – kód, názov, definícia, merná jednotka, čas plnenia, rizikovosť (príznak), relevancia k HP a typ závislosti. Viac v kapitole 6.4 Atribúty merateľných ukazovateľov.

### Výber merateľných ukazovateľov projektu pri predkladaní ŽoNFP

Žiadateľ pri vypracovaní projektového zámeru alebo ŽoNFP vyberá z dvoch základných kategórií merateľných ukazovateľov:

  - povinné merateľné ukazovatele - vyberá všetky merateľné ukazovatele zo zoznamu povinných MU priradené k zvolenému typu aktivít definovaných SO/VA s nastavením nenulovej cieľovej hodnoty;

  - nepovinné merateľné ukazovatele - výber spomedzi ostatných nepovinných merateľných ukazovateľov. Za výber a stanovenú výšku nepovinného merateľného ukazovateľa, ako aj za jeho plnenie počas implementácie, prípadne aj v období udržateľnosti zodpovedá žiadateľ.

Žiadateľ je povinný ku každej aktivite projektu priradiť minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý musí predstavovať kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky dosiahne. Rovnaký merateľný ukazovateľ môže byť priradený k viacerým aktivitám v prípade, ak sa má dosiahnuť realizáciou viacerých aktivít. Hodnotu merateľných ukazovateľov následne pomerne vo vzťahu k jednotlivým aktivitám určí žiadateľ. Každý vybraný merateľný ukazovateľ musí mať priradenú cieľovú hodnotu.

Merateľné ukazovatele sú počas implementácie projektu záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti je určená v zmluve o NFP a v príručke pre prijímateľa.

V prípade sledovania merateľných ukazovateľov na úrovni projektu s príznakom, SO/VA pri

vyhodnocovaní nedosahovania stanovenej hodnoty posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní ŽoNFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov bolo spôsobené faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Pri vyhodnocovaní zodpovednosti prijímateľa za nedosiahnutie cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa s príznakom SO/VA aplikuje relevantné ustanovenia zmluvy o NFP a príručky pre prijímateľa.

## Iné údaje

V prípade, ak pre potreby monitorovania na úrovni OP potrebuje SO/VA štatistické údaje z jednotlivých projektov, ale zo strany prijímateľa nie je potrebné vopred stanovovať cieľovú hodnotu, resp. táto hodnota nebude pre prijímateľa záväzná, SO/VA uvedené informácie získa prostredníctvom údajov vyžadovaných v rámci monitorovania projektu (ďalej len ,,iné údaje“). Tieto údaje nie sú získavané prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu, ale v priebehu implementácie projektu, na základe uzavretej zmluvy o NFP. V prípade schválenia ŽoNFP bude žiadateľ o NFP povinný poskytovať SO/VA iné údaje v stanovených termínoch. V rámci výzvy/vyzvania na predkladanie projektových zámerov a výzvy/vyzvania SO/VA definuje vo vzťahu k jednotlivým typom aktivít zodpovedajúce merateľné ukazovatele na úrovni projektu, ktoré bude musieť žiadateľ priradiť k hlavným aktivitám projektu, ak jeho projekt bude priradený k relevantnému typu aktivít.

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP.

## Atribúty merateľných ukazovateľov

MU zaradené do ČMU reflektujú na intervenčnú logiku a programovú štruktúru OP. V nadväznosti na to má každý MU v číselníku merateľného ukazovateľa pridelené atribúty MU. Pre ukazovatele aplikované vo výzvach/vyzvaniach vyhlásených MŠVVaŠ SR, resp. VA je k dispozícii príloha č. 1 tohto dokumentu, ktorá obsahuje všetky relevantné ukazovatele pre OPII, na základe ktorej je vypracovaná príloha k výzvam – Zoznam projektových MU a iných údajov. Príloha č. 1 k ČMU je rozdelená podľa jednotlivých typov MU, resp. iných údajov obsahujúce atribúty, ktoré sú spoločné pre všetky MU/iné údaje a sú definované v ČMU a v ITMS2014+.

Okrem atribútov merateľných ukazovateľov, MŠVVaŠ SR v prípade stanovenia merateľných ukazovateľov do výzvy/vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne počas implementácie projektov definuje naviac 1 atribút MU:

  - Rizikovosť (príznak) – ide o príznak rizika, na základe ktorého môže byť ovplyvnené plnenie MU. Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť

naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými prijímateľom. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný zahrnúť merateľné ukazovatele

projektu s príznakom medzi riziká, ktoré identifikuje v tab. 13 formulára ŽoNFP – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu. Predpoklady nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom identifikované ako riziká v ŽoNFP budú jednou zo

skutočností, ktoré bude Poskytovateľ posudzovať v rámci implementácie projektu pri nedosiahnutí stanovenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s príznakom. Na základe príznaku rizika dochádza k rozlišovaniu sankčného mechanizmu pri plnení, resp. neplnení MU. Sankčný mechanizmus je predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a príručky pre prijímateľa.

SO/VA má možnosť rozšíriť zoznam MU, resp. upraviť jednotlivé atribúty merateľných ukazovateľov v ČMU formou Žiadosti o zmenu v ČMU. Pri návrhu MU / iných údajov zabezpečí, aby každý MU/iný údaj obsahoval všetky relevantné atribúty v zmysle MP CKO č. 17 v prílohe č. 2, so zohľadnením popisu v predchádzajúcich bodoch, - „Karta položky v ČMU“. Kartu položky v ČMU využívajú RO/SO alebo CKO pri návrhu na zmenu v ČMU (viď kapitolu 5 v MP CKO č. 17 a príloha č. 2).

## Agregácia merateľných ukazovateľov

Pravidlá agregácie MU a typy výpočtu položiek ČMU upravuje príslušná časť MP CKO č. 17.

## Výklad pojmov vybraných merateľných ukazovateľov

Kapitola slúži ako metodický výklad vybraných pojmov relevantných k výzve. Vybrané pojmy sú relevantné pre žiadateľov, vrátane výhľadu sledovania merateľných ukazovateľov počas implementácie projektu. Pre pojmy neuvedené v tejto kapitole sa použije ich výklad uvedený v prílohe č. 5 MP CKO č. 17.

### Vedecko-výskumný pracovník

Vedecko-výskumný pracovník by  mal  spĺňať minimálne  nasledovné kvalifikačné  a odborné predpoklady:

  - Úplné stredné vzdelanie, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň

  - odborná prax  v  oblasti  výskumu/vývoja  v  dĺžke  minimálne 5 rokov  a súčasne,  alebo   v prípade dosiahnutia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania je požadovaná minimálna prax v dĺžke 3 roky, resp. ide o študenta denného doktorandského/postgraduálneho štúdia,

  - pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej organizácii je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové a vylepšené výrobky, postupy alebo služby. V prípade, že posudzovaná osoba je študentom denného doktorandského/postgraduálneho  štúdia,  by  téma  dizertačnej  práce  mala  súvisieť s témou výskumu (potrebné uviesť v rámci výskumno-vývojového zámeru a životopise).

### Špičkový vedecko-výskumný pracovník

| Charakteristika | Slovenský špičkový výskumník |  |  | Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia |  |  |  | Zahraničný výskumník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časová relevantnosť posudzovania kvalitatívnych parametrov výskumníka | n/a |  |  | Počas administratívneho overovania |  |  |  | podľa znenia „Podmienky časovej oprávnenosti výdavkov,“ konkrétne priamych výdavkov projektu t. j. dňom vyhlásenia výzvy/vyzvania |  |  |  |  |  |
| Minimálne obdobie pôsobenia v zahraničí v rámci VaV | nerelevantné |  |  | 4 roky, ktoré výskumník preukazuje CV |  |  |  | V prípade, že zahraničný výskumník má aj občianstvo SR (mimo zahraničného občianstva) a pôsobil v zahraničí najmenej 10 rokov od dátumu vyhlásenia výzvy/vyzvania, je potrebné túto skutočnosť preukázať CV. |  |  |  |  |  |
| Občianstvo | SR |  |  |  |  |  |  | iné občianstvo ako SR |  |  |  |  |  |
| Kvalitatívne parametre |  | Doména inteligentnej špecializácie | publikácie |  | citácie | H index |  |  | Doména inteligentnej špecializácie | publikácie | citácie | H index |  |
|  |  | Slovenský špičkový výskumník |  |  |  |  |  |  | Zahraničný špičkový výskumník |  |  |  |  |
|  |  | Dopravné prostriedky pre 21. storočie | 19 |  | 150 | 5 |  |  | Dopravné prostriedky pre 21. storočie | 38 | 300 | 11 |  |
|  |  | Priemysel pre 21. storočie | 19 |  | 150 | 5 |  |  | Priemysel pre 21. storočie | 38 | 300 | 11 |  |
|  |  | Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel | 18 |  | 85 | 4 |  |  | Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel | 36 | 170 | 8 |  |
|  |  | Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie | 19 |  | 375 | 8 |  |  | Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie | 38 | 750 | 15 |  |
|  |  | Zdravé potraviny a životné prostredie | 19 |  | 300 | 8 |  |  | Zdravé potraviny a životné prostredie | 38 | 600 | 15 |  |
|  | V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené kritériá, je následne posudzovaný podľa nasledovných aspektov, ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť: - A/Alebo slovenský výskumník absolvoval minimálne 4 ročný pracovný pobyt v nadnárodných organizáciách (OSN, FAO, JRC, |  |  |  |  |  |  | V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené kritériá, je následne posudzovaný podľa nasledovných aspektov, ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť: - Alebo zahraničný výskumník je členom predsedníctva v zahraničných akademických spoločnostiach, alebo |  |  |  |  |  |

| Charakteristika | Slovenský špičkový výskumník | Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia | Zahraničný výskumník |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CERN) – napr. vo funkcii národného experta, vedecko výskumného pracovníka. - Alebo slovenský výskumník je členom predsedníctva v zahraničných akademických spoločnostiach, alebo rozhodovacích orgánov medzinárodných platforiem a expertných skupín EK, OSN, FAO. - Alebo slovenský výskumník je koordinátor zahraničného vedecko-technického parku. Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci podnikateľského subjektu (alebo v rámci výskumu bez ohľadu na súkromný/verejný charakter VaV organizácie) je potrebné splniť najmenej jednu z uvedených podmienok: - výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho) a/alebo - výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 4 rokov v rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého minimálne jeden člen spĺňa: - podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci výskumno- vývojovej inštitúcie (t. j. publikačná produktivita, počet citácií, H-index), a/alebo - Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho).5 |  | rozhodovacích orgánov medzinárodných platforiem a expertných skupín EK, OSN, FAO. - Alebo zahraničný výskumník je koordinátor zahraničného vedecko-technického parku. Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci podnikateľského subjektu (alebo v rámci výskumu bez ohľadu na súkromný/verejný charakter VaV organizácie) je potrebné splniť najmenej jednu z uvedených podmienok: - výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho) a/alebo - výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 4 rokov v rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého minimálne jeden člen spĺňa: - podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci výskumno- vývojovej inštitúcie (t. j. publikačná produktivita, počet citácií, H-index), a/alebo - Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného, regionálneho: napr. európskeho).6 |
| Forma spolupráce počas realizácie projektu a | riadny pracovný pomer riadny pracovný pomer na rôzne typy úväzkov, alebo dohoda o vykonaní práce, alebo dohoda o pracovnej činnosti, alebo príkazná zmluva, prípadne jej ekvivalent, alebo |  |  |

- Zdroj: Metodika exaktnej a pli ká cie  vyb raných  poj mov v  rámci  H odno tia ci ch a výb e rových  k rité ri í  Mi ni ste rstva  šk ol stva,  vedy,  výsk u mu  a šp ortu  SR

- Zdroj: Metodi ka e xak tnej a pli ká cie  vyb raných  poj mov v  rámci  H odno tia ci ch a výb e rových  k rité ri í  Mi ni ste rstva  šk ol stva,  vedy,  výsk u mu  a šp ortu SR

| Charakteristika | Slovenský špičkový výskumník | Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia | Zahraničný výskumník |
| --- | --- | --- | --- |
| v období udržateľnosti | akákoľvek preukázateľná bezodplatná spolupráca (napr. čestná funkcia v podobe členstva vo vedeckej rade projektu, pracovnej skupine, výbore a pod.), alebo zmluva o poskytnutí služby a pod. |  |  |
| Personálne preobsadenie výskumníka | je možné, avšak je potrebné dodržať minimálny časový rozsah človekohodín pre započítanie vedca do nameranej hodnoty merateľného ukazovateľa |  |  |
| Minimálny časový rozsah na realizácii VaV aktivít projektu |  | 150 človekohodín* / 300 človekohodín** |  |
| Minimálny časový rozsah počas udržateľnosti projektu |  | 70 človekohodín* / 150 človekohodín** |  |
| Prepojenie na merateľný ukazovateľ | nerelevantné | P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia | P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV |
| Čas plnenia merateľného ukazovateľa | nerelevantné | k poslednému dňu fyzickej realizácie aktivít projektu |  |
| Udržateľnosť nameranej hodnoty merateľného ukazovateľa | nerelevantné | Zachovaná nameraná hodnota merateľného ukazovateľa ku koncu realizácie aktivít projektu počas celej doby udržateľnosti projektu. |  |
| Merná jednotka | počet | počet (navrátivších výskumníkov) | počet (účastí) |

- minimálny časový rozsah stanovený pre výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK

**	minimálny časový rozsah stanovený pre ostatné výzvy/vyzvania

### Kľúčový vedecko-výskumný pracovník

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník má spĺňať minimálne nasledovné kvalifikačné a odborné predpoklady:

  - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň

  - odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 5 roky za posledných 8 rokov a súčasne

  - pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej organizácii je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové a vylepšené výrobky, postupy alebo služby.

Upozorňujeme žiadateľa/partnera, že vyššie uvedené kvalifikačné a odborné predpoklady sú minimálne štandardy a dostatočnosť kvalifikácie jednotlivých pracovníkov bude posudzovaná aj odborným hodnotiteľom vzhľadom na charakter jednotlivých výskumných aktivít projektu.

## Zoznam relevantných merateľných ukazovateľov pre SO/VA

Pre zjednodušenie a prehľadnosť bol Systém monitorovania a hodnotenia rozšírený o prílohu č. 1

„Prehľad merateľných ukazovateľov“. Príloha je v tabuľkovej forme v exceli, v ktorej sú uvedené všetky relevantné merateľné ukazovatele pre výzvy/vyzvania vyhlásené/vyhlasované MŠVVaŠ SR, resp. VA. Tabuľka obsahuje aj stĺpec „vysvetlenie“, ktorá rozširuje, resp. upresňuje definíciu

jednotlivých merateľných ukazovateľov. Príloha pozostáva z atribútov MU, ktoré sú potrebné pre žiadateľa, resp. prijímateľa, ktorých definície sú bližšie popísané v kapitole 6.4 atribúty merateľných ukazovateľov.

Jednotlivé relevantné merateľné ukazovatele sú rozdelené do nasledovných kategórií:

- Merateľné ukazovatele výsledku (result indicators),

- Spoločné merateľné ukazovatele výstupu (common indicators),

- Špecifické merateľné ukazovatele výstupu (specific indicators),

- Finančné ukazovatele,

- Kľúčové vykonávacie kroky,

- Merateľné ukazovatele na úrovni projektu (project indicators),

- Iné údaje.

# Sankčný mechanizmus

Sankčný mechanizmus je popísaný v aktuálnej verzii príručky pre prijímateľa pre NP a VP resp. DOP.

# Monitorovanie informovania a komunikácie

Informovanie a komunikácie je samostatnou oblasťou, ktorá bude pomerne náročne monitorovaná vzhľadom na široký záber aktivít v rámci informovania a komunikácie pôsobiacich na cieľové skupiny. Podrobnejšie je systém monitorovania opísaný v rámci Komunikačnej stratégie OPII na programové obdobie 2014-2020.

Proces monitorovania obsahuje nasledujúce podprocesy:

- získavanie údajov (prijímateľ, SO/VA, CKO, CO);

- prezentácia údajov (SO/VA, prijímateľ, CKO, CO);

- ex-ante, interim a ex-post hodnotenia.

Základom pre úspešnú realizáciu komunikačnej stratégie je priebežné sledovanie a hodnotenie realizovaných komunikačných aktivít. Hodnotenie výsledkov realizácie Komunikačnej stratégie sa uskutoční na základe nižšie uvedených hodnotiacich kritérií:

  - na úrovni operačného programu (výsledkové ukazovatele)

    - úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ, EŠIF a aktivitách OPII,

    - záujem o podporu z OPII,

    - úspešnosť implementácie OPII (úspešnosť čerpania, miera chybovosti, príklady dobrej praxe)

  - na úrovni jednotlivých aktivít Komunikačnej stratégie (výstupové ukazovatele)

    - počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií,

    - návštevnosť webového sídla,

    - počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí a počet účastníkov na uvedených podujatiach

    - počet vydaných a distribuovaných odborných a informačných publikácií.

Jednotlivé kritériá budú definované ukazovateľmi a zistené metódami vedenými v tabuľke:

| Hodnotiace kritérium | Ukazovateľ | Metóda zistenia |
| --- | --- | --- |
| Úroveň operačného programu (výsledkové ukazovatele) |  |  |
| Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ, politike súdržnosti, EŠIF a OP VaI | % poznania úlohy EÚ, politiky súdržnosti, EŠIF a OP VaI | prieskum verejnej mienky |
| Záujem o podporu z OP | Počet žiadateľov o NFP | monitorovacie správy |
| Úspešnosť programu | Počet úspešne realizovaných projektov (bez negatívnej publicity/medializovaných podnetov a napĺňajúcich indikátorov) | monitorovacie správy |
| Úroveň aktivít Komunikačnej stratégie (výstupové ukazovatele) |  |  |
| Počet účastníkov seminárov, konferencií a iných podujatí | počet | prezenčné listiny/monitorovacie správy národných projektov |

| Počet distribuovaných informačných publikácií | počet | sumarizácia vlastných údajov |
| --- | --- | --- |
| Návštevnosť webového sídla | počet prístupov | sumarizácia vlastných údajov |
| Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí | počet | sumarizácia vlastných údajov |
| Počet vydaných informačných publikácií | počet | sumarizácia vlastných údajov |
| Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií | počet | sumarizácia vlastných údajov, monitoring médií |

## Prieskum verejnej mienky OPII

Jedným zo základných nástrojov informácie ohľadom úrovne informovanosti verejnosti o úlohe EÚ, politike súdržnosti, EŠIF a OPII bude realizácia prieskumov verejnej mienky OPII.

Pre tieto účely SO/VA pre OPII navrhol pravidelnú priebežnú metódu zberu prostredníctvom internetového dotazníka, ktorý bude povinne vypĺňaný žiadateľmi OPII.

Základnými okruhmi, ktoré budú vyhodnocované, je:

    - identifikácia respondenta prostredníctvom IČO, tak aby bolo možné uskutočniť párovanie respondenta s už existujúcim databázami

    - sémantický diferenciál by mal odhaliť vnímanie EŠIF (EÚ fondov), tak aby bolo možné určiť základné prívlastky,

    - odhalenie hybnej sily rozhodnutia podania žiadosti o podporu,

    - preferencie komunikačných nástrojov a informačných zdrojov,

    - riziká úspešnej realizácie projektu,

    - snaha realizácie projektu s podporou iných externých zdrojov financovania,

    - získanie kontaktov a záujmu o ďalšiu komunikáciu.

V súvislosti s časovou stopou bude možné odhadnúť vplyv prebiehajúcich komunikačných nástrojov na zabezpečenie informovanosti žiadateľov. Časovou stopou sa myslí dátum, deň a hodina zaslania vyplneného dotazníku do systému zo strany respondenta.

Podobný dotazník bude pripravený pre prijímateľov podpory z OPII, ktorý bude vyplnený prijímateľmi v rámci záverečnej monitorovacej správy, ako aj v rámci poslednej následnej monitorovacej správy. Týmto spôsobom bude možné analyzovať longitudiálne vývoj mienky, a informovanosti prijímateľov OPII pred a po poskytnutí intervencie, ako aj dopady, t. j. efekty po ukončení realizácie projektu (celkový dojem z EŠIF).

# Základné údaje o princípoch hodnotenia OP Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie)

Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií. Úlohou hodnotenia je poskytnúť reflexiu na výkon/ implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

Hodnotenia majú vyhodnocovať jednotlivé oblasti záujmu implementácie operačného programu. Môže ísť o oblasti, v rámci ktorých je dôvodné podozrenie na ich neefektívnu realizáciu. V takom prípade je poslaním hodnotení odhaliť problém, popísať ho, objasniť pôvod problému a poskytnúť informácie o jeho odstránení, akým spôsobom, prostriedkami, kedy a aký je očakávaný stav po realizácií odporučených opatrení. Hodnotiaca správa, ktorá len identifikuje problém, či neefektívnosť bez odporúčania nápravy, je neakceptovateľná. Hodnotenie je manažérsky nástroj, ktorým sa má proces implementácie neustále zefektívňovať. Malo by poskytovať objektívnu spätnú väzbu, na základe ktorej bude možné uskutočniť opatrenia v zmysle neustáleho zlepšovania sa.

Hodnotenia OPII (časť Výskum a Inovácie) by mali byť zamerané na zachytenie účinkov jednotlivých intervencií a vplyv operačného programu na zmenu systému výskumu, vývoja a inovácií a zvýšenie jeho výkonnosti.

V rámci procesu hodnotenia je potrebné sledovať aj vplyv intervencií v oblastiach podpory, ktoré nie sú priamo realizované prostredníctvom operačného programu OPII (časť Výskum a Inovácie), ale sú v rámci nich podporované komplementárne intervencie, ktoré majú vplyv na zmenu systému a ďalší rozvoj výskumu, vývoja a inovácií. Ide napr. o operačný program Ľudské zdroje, operačný program Integrovaná infraštruktúra, operačný program Rozvoj vidieka a pod.

## Úlohy a ciele hodnotenia

Hodnotenie je kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom prispievajúcim k zvýšeniu kvality, efektívnosti a účinnosti implementácie EŠIF a naplneniu ich cieľov a posilneniu politiky súdržnosti.

Hodnotenie sa vykonáva podľa článku 54 až 57 a článku 114 všeobecného nariadenia.

Účelom hodnotenia je zhodnotiť dopady EŠIF na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 najmä v súvislosti s národnými prioritami a prioritami EÚ.

Hlavným cieľom hodnotenia je zlepšiť kvalitu programovania a implementácie EŠIF, ako aj zhodnotiť ich relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a dopad.

Predpokladom pre kvalitné hodnotenie je zabezpečenie vhodných zdrojov údajov a nastavenie systému zberu údajov potrebných pre hodnotenie EŠIF.

Základnými zdrojmi údajov pre vykonanie hodnotenia sú:

- údaje z ITMS 2014+;

- súhrnné výstupy monitorovania OP/HP/ zostavené na základe príslušných monitorovacích správ realizovaných projektov;

- správy o vykonávaní OP;

- administratívne  údaje,  napr.  súbory  informácií  a  štatistiky  ministerstiev  a  rôznych výskumných organizácií;

- ad hoc prieskumy;

- makroekonomické štatistické údaje a štatistické údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti hodnotenia.

## Typy hodnotení

Z pohľadu obdobia programového cyklu rozoznávame nasledovné typy hodnotení:

- predbežné (ex ante) - vykonáva sa na zodpovednosť riadiaceho orgánu OPII. Predložia sa Komisii zároveň s programom a spoločne so zhrnutím. V pravidlách sa môžu stanoviť hraničné hodnoty, pod hranicou ktorých sa hodnotenie ex ante môže spojiť s hodnotením iného programu.

- priebežné (on going) –vykoná sa v priebehu programového obdobia ako hodnotenie zamerané na implementáciu; hodnotenie relevantnosti, efektívnosti a účinnosti každého OP/HP alebo hodnotenie dopadov. Plán hodnotenia vypracuje Riadiaci orgán alebo CKO v prípade, ako sa plán hodnotenia týka viac než jedného programu. Predkladá sa v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečí, aby sa vykonávali hodnotenia vrátane hodnotení na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu každého programu na základe plánu hodnotenia a aby každé hodnotenie podliehalo primeraným nadväzujúcim opatreniam v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Aspoň raz za programové obdobie sa v hodnotení posúdi, ako podpora z EŠIF prispela k napĺňaniu cieľov každej priority. Monitorovací výbor preskúma všetky hodnotenia a zašle ich Komisii.

- následné (ex post) - v rámci hodnotení ex post sa preskúma účinnosť a efektívnosť EŠIF a ich prínos k  plneniu stratégie Únie na  zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pri zohľadnení cieľov stanovených v uvedenej stratégii Únie a v súlade s osobitnými požiadavkami stanovenými v pravidlách pre jednotlivé fondy.

## Koordinácia hodnotenia

Plánovanie, riadenie a realizácia hodnotení OPII je úlohou RO. V prípade ak ide o hodnotenie na úrovní programov členského štátu, RO spolupracuje na hodnoteniach realizovaných Centrálnym koordinačným orgánom, resp. Európskou komisiou. Hodnotenia sú súčasťou plánu hodnotení súčasťou Plánu.

Koordinácia procesov v rámci hodnotenia je jedna z kľúčových potrieb v rámci zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom konsenzu vniknutého pluralitou názorov jednotlivých záujmových skupín.

### Úlohy SO/VA v oblasti hodnotenia

Systém hodnotenia v rámci SO OPII, časť VaI, zastrešuje odbor pre programy EFRR, sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Výskumnou agentúrou.

RO v spolupráci s SO v rámci hodnotenia OPII plní najmä tieto úlohy:

- vypracuje a v prípade potreby aktualizuje Plán hodnotení OPII pre PO 2014 – 2020 a predloží ho členom MV OPII na schválenie. Plán hodnotení po schválení členmi MV OPII predkladá na CKO,

- vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka v rámci PO 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPII za predchádzajúci kalendárny rok,

- poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej aj „HP“) príslušným gestorom HP a v prípade potreby spolupracuje aj na hodnoteniach vykonávaných CKO a EK,

- informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia,

- predloží EK súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v PO 2014 – 2020 za OPII do 31.12.2022, v ktorej zhrnie hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas PO 2014 – 2020, vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OPII, ako aj pripomienky k predloženým informáciám,

vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade. V súlade s čl. 54 ods. 3 všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za implementáciu OP,

- zabezpečuje potrebné zdroje údajov zo systému monitorovania pre účely hodnotenia v oblasti poskytovania finančného príspevku z EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou, Finančným riaditeľstvom SR a s ďalšími relevantnými inštitúciami,

- zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiaca správa splnili stanovené kritériá kvality,

- zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch, ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.,

- je povinný informovať o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných partnerov a zverejňovať záverečné  hodnotiace správy z interného hodnotenia, alebo externého hodnotenia na webovom sídle OPII vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia,

- posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení.

### Pracovná skupina pre hodnotenie OPII

V súvislosti naplnením úloh stanovených v rámci Plánu hodnotenia OPII RO zriaďuje neformálnu pracovnú skupinu pre hodnotenie, ktorá pozostáva zo zástupcov SO, VA,  akademickej obce (Slovenská akadémia vied, univerzity) a zamestnávateľov. Pracovnú skupinu ďalej tvoria zástupcovia CKO a odborného partnera pre hodnotenie. Odborným partnerom pre hodnotenie je zástupca Slovenskej evaluačnej spoločnosti, ktorá vystupuje v úlohe najmä poradného člena pracovnej skupiny spolu so zástupcom CKO.

### Monitorovací výbor

Monitorovací výbor pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra (MV OPII) je orgán, ktorý na základe čl. 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 preskúmava vykonávanie OPII a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické ukazovatele týkajúce sa OPII vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov a pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci uvedenom v čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz.

MV OPII skúma a schvaľuje Plán hodnotenia OPII, resp. jeho aktualizáciu (revíziu), skúma a vyjadruje sa k pokroku dosiahnutom pri plnení Plánu hodnotení OPII a následným opatreniam prijatým vzhľadom na zistenia hodnotení. Môže tiež stanoviť špecifické pracovné skupiny, či partnerov v hodnotení.

### Európska komisia

Komisia môže uskutočniť hodnotenia programov z vlastného podnetu. Informuje o tom riadiaci orgán a výsledky zašle riadiacemu orgánu a poskytne príslušnému monitorovaciemu výboru.

EK schvaľuje nasledovné hodnotiace výstupy zo strany RO/SO/CKO:

- hodnotenia v súlade s čl. 56 ods. 3 všeobecného nariadenia preskúmané MV pre OPII

- Plán hodnotení EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020;

- správu o pokroku;

- návrh na prerozdelenie výkonnostnej rezervy PO, ktoré nedosiahli stanovené čiastkové ciele (v súlade s čl.22 ods.4 všeobecného nariadenia) zaslaný od CKO. Hodnotenie bude vykonané do 30.06.2019 a bude zohľadňovať potreby a priority SR, ako aj implementačnú schopnosť OP;

- odpočet z plnenia plánu hodnotení, ako aj výstupy z jednotlivých hodnotení formou súhrnných správ o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF aspoň raz za kalendárny rok;

- súhrnnú správu o realizácii hodnotení v programovom období 2014 – 2020 OPII, v ktorej zhrnie hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia, vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OP, ako aj pripomienky k predloženým informáciám;

- vykonáva ex post hodnotenia cielených programov a ukončí ich do 31. decembra 2019.

Európska komisia súčasne vykonáva nasledovné ex post hodnotenia:

- následné/ex post hodnotenie v spolupráci so SR po skončení programového obdobia 2014 – 2020, najneskôr do 31.12.2024;

- súhrnnú správu OPII so zhrnutím hlavných záverov z hodnotení ex post, ktorú pripravuje do 31. decembra 2025.

Okrem splnenia týchto povinností má EK záujem spolupracovať na hodnoteniach s členskými štátmi a v prípade potreby im poskytnúť potrebnú pomoc.

### Centrálny koordinačný orgán

Proces hodnotenia OPII na národnej úrovni koordinuje Centrálny koordinačný orgán. CKO v rámci uvedenej právomoci plní nasledujúce úlohy:

- koordinuje a zabezpečuje procesy hodnotenia prostredníctvom manažérov hodnotenia v spolupráci s ostatnými relevantnými útvarmi CKO/RO/gestorov HP;

- vypracúva a aktualizuje v priebehu programového obdobia 2014  - 2020 metodické usmernenia pre procesy hodnotenia na národnej úrovni,  ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie kvalitných hodnotení v zmysle príslušných usmernení EK;

- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou a ďalšími relevantnými inštitúciami;

- vykonáva ex ante hodnotenie PD pre programové obdobie 2014 – 2020,  ktorého závery a relevantné odporúčania zapracuje do PD;

- vypracuje Plán hodnotení EŠIF, prípadnú aktualizáciu na programové obdobie 2014 – 2020, vrátane hodnotenia zamerané na hodnotenie HP. CKO spolupracuje s členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie a vecne príslušnými partnermi;

- hodnotenie zamerané na implementáciu EŠIF, pri ktorom sa posúdi relevantnosť, efektívnosť, účinnosť implementácie EŠIF;

- vykonáva hodnotenie ako podklad pre správu o pokroku, ktorú je SR, v súlade s čl. 52 všeobecného nariadenia, povinná predložiť EK v termíne do 31.08.2017 a do 31.08.2019;

- vykoná hodnotenie ako podklad pre prípravu návrhu na prerozdelenie výkonnostnej rezervy PO, ktoré nedosiahli stanovené čiastkové ciele (v súlade s čl.22 ods.4 všeobecného nariadenia) a tento zašle EK. Hodnotenie bude vykonané do 30.06.2019 a bude zohľadňovať potreby a priority SR, ako aj implementačnú schopnosť jednotlivých OP;

- predkladá členom NMV pre EŠIF, partnerom a EK odpočet z plnenia plánu hodnotení, ako aj výstupy z jednotlivých hodnotení formou súhrnných správ o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF aspoň raz za kalendárny rok;

- zriaďuje na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk verejne dostupnú databázu záverečných hodnotiacich správ, kde budú zverejnené záverečné hodnotiace správy z interných, externých a kombinovaných hodnotení vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku;

- pripravuje Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája kalendárneho roka, ktorú predkladá

členom NMV pre EŠIF a partnerom ako informatívny dokument;

- vypracuje, v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia, súhrnnú správu o realizácii hodnotení v programovom období 2014 - 2020, v ktorej zhrnie všetky zistenia hodnotení uskutočnených počas celého programového obdobia a predloží ju EK v termíne do 31. decembra 2022;

- zriaďuje, určuje vecnú náplň činnosti a organizačne zabezpečuje fungovanie Pracovnej skupiny pre hodnotenie. Členmi a pozorovateľmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie sú zástupcovia CKO, RO OP, gestori HP, partneri, prizvaní zástupcovia z iných relevantných inštitúcií, resp. experti na jednotlivé oblasti a témy;

- spolupracuje s príslušnými útvarmi generálnych riaditeľstiev EK zameraných na hodnotenie a pravidelne sa zúčastňuje na pracovných skupinách pre hodnotenie organizovaných príslušnými generálnymi riaditeľstvami EK;

- zabezpečuje jednotné prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia RO/gestorov HP prostredníctvom školení vyplývajúcich z Centrálneho plánu vzdelávania.

### RIS3

OPII je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie "Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky" (ďalej "RIS3"). Vzhľadom k tejto skutočnosti, hodnotenia OPII by mali zohľadňovať priority a ciele RIS3. Systém hodnotenia RIS3, ako aj prepojenie Plánu hodnotení RIS3 a Plánu hodnotení OPII, časť VaI, je opísaný v príslušnej časti Implementačného plánu RIS3.

### Verejnosť

Je najmä prijímateľom informácií o efektivite a efektívnosti implementácie OPII, ako aj príspevku k plneniu cieľov súvisiacich stratégií, či horizontálnych princípov.

Verejnosť vystupuje v úlohe respondenta najmä v rámci realizácie Prieskumu verejnej mienky OPII.

V súlade s čl. 54 ods. 4 všeobecného nariadenia, všetky vykonané hodnotenia sa sprístupnia verejnosti.

## Procesy v rámci hodnotenia

Štúdia uskutočniteľnosti by mala rámcovo pokrývať nasledovné aktivity:

- identifikácia východiskovej dokumentácie;

- definícia časového, priestorového, vecného rámca hodnotenia;

- reprezentatívnosť: dostupná vzorka, minimálna reprezentatívna vzorka na 95 % hladine významnosti;

- náčrt intervenčnej logiky – teória zmeny;

- identifikácia zdrojov údajov;

- stanovenie rámcovej metódy hodnotenia;

- definovanie okruhov otázok, úloh;

- definovanie časového, priestorov.

## Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotení

### Interné hodnotenie

V Pláne hodnotení budú vopred určené tie zadania, ktoré budú realizované formou interného hodnotenia. Interné hodnotenia môžu vykonávať manažéri hodnotenia, len ak ich oddelenie nie je súčasne oddelením, ktoré zodpovedá za plánovanie a implementáciu OP.

### Externé hodnotenie

V prípade externých hodnotení bude hodnotenie riadiť manažér hodnotenia RO v spolupráci s Hodnotiacim výborom a v prípade potreby aj s inými relevantnými subjektmi (partnermi, pracovnými skupinami, ...). Všetci hodnotitelia musia byť nezávislí. Nezávislí externí hodnotitelia by však súčasne mali mať dobrý prehľad o hodnotených intervenciách.

Základné pravidlá verejného obstarávania hodnotení sú dané príslušným zákonom. Zadávacie podmienky by mali stanoviť váhu prislúchajúcu kritériám, podľa ktorých sa bude vyberať najlepšia ponuka. Rozhodovanie podľa ceny je síce dôležitým kritériom, ale v zmysle odporúčaní EK by nemalo presiahnuť 20 – 25 % váhy celkového hodnotenia.

## Budovanie kapacít

RO/SO/VA, v súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia, zabezpečí pre realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov hodnotenia vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít.

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO/SO/VA bude vyššia kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich priebežného odborného vzdelávania. Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít RO/SO/VA sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- centrálneho vzdelávacieho systému CKO,

- podpory účasti na odborných  školeniach, seminároch, konferenciách a iných informačných	a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných inými subjektmi (EK, ...),

- výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK,

- spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

## Zásady hodnotení

Na zabezpečenie kvality hodnotiacich činností odporúča EK členským štátom, aby pri svojej práci vychádzali z jasne identifikovaných noriem, ktoré sami vytvorili, alebo aby použili normy EK, či normy národných hodnotiacich spoločností, OECD a iných organizácií.

Základné a všeobecne rešpektované zásady hodnotení zahŕňajú nasledovné princípy:

- Hodnotiace činnosti musia byť organizačne a finančne zabezpečené, aby splnili svoj účel:

  - programy by mali mať manažéra hodnotenia s jasne definovanou zodpovednosťou za koordináciu hodnotiacich činností,

  - ľudské  a  finančné  zdroje  na  riadenie  hodnotení  musia  byť  jasne  identifikované  a alokované,

  - každý program  musí  jasne  definovať  postupy  a úlohy  zainteresovaných  subjektov v hodnotiacich činnostiach;

- Hodnotenie  musí  byť  transparentne  naplánované  tak,  aby  jeho  výsledky  boli  včas k dispozícii:

  - manažér hodnotenia pripraví zadanie hodnotenia po konzultácii so zainteresovanými subjektmi,

  - všetky činnosti musia byť pravidelne hodnotené, v rozsahu primeranom alokovaným zdrojom a očakávaným vplyvom,

  - hodnotenie musí byť vykonané včas, aby bolo možné použiť výsledky hodnotení pri plánovaní alebo revízii programu;

- Zadanie hodnotenia musí obsahovať ciele, vhodné metódy, ale aj nástroje na riadenie procesu hodnotenia a využitie jeho výsledkov:

  - pre každé hodnotenie by mala byť vytvorená riadiaca/hodnotiaca skupina, ktorá bude poskytovať odporúčania týkajúce sa zadávacích podmienok, pomáhať pri hodnotiacej činnosti a zúčastňovať sa na posudzovaní kvality hodnotenia;

- Hodnotenia musia poskytnúť spoľahlivé závery a výsledky:

  - hodnotenie musí byť realizované tak, aby jeho výsledky boli podporené faktami, dôkazmi a vychádzali z jasnej analýzy,

  - nikto z osôb zúčastňujúcich sa na hodnoteniach nesmie byť v konflikte záujmov,

  - hodnotitelia musia mať možnosť predložiť výsledky svojho hodnotenia bez kompromisov alebo iných zásahov,

  - záverečné správy o hodnotení musia uvádzať účel, kontext, hodnotiace otázky, zdroje informácií, použité metódy, dôkazy a závery,

  - kvalita hodnotenia musí byť posúdená na základe vopred určených kritérií.

# Zohľadnenie negatívnych skúseností z programového obdobia 2007 – 2013

RO/SO/VA pre OPII vníma ako prioritné reflektovať navrhovaným dokumentom systému monitorovania a hodnotenia na negatívne skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, tak by bolo možné v rámci programového obdobia 2014-2020 možné flexibilne, správne a zmysluplne informovať o fyzických a finančných pokrokoch v oblasti monitorovania a prostredníctvom monitorovacieho procesu pripraviť bázu pre hodnotenie. Systém monitorovania by mal spĺňať kvalitatívne požiadavky iných externých zdrojov informácií, ktoré budú monitorovať tie subjekty, ktoré neboli zahrnuté do intervencií OPII. Tieto sekundárne zdroje informácií musia vystupovať komplementárne vo vzťahu k internému monitorovaciemu systému. Aby následne bolo možné odhadnúť čisté efekty vybraných intervencií OPII.

## Efektívnejšie nastavenie procesov monitorovania a merateľných ukazovateľov

Skúsenosti s vykazovaním účinnosti intervencií v rámci programového obdobia 2007 - 2013 poukázali na potrebu vhodnejšieho nastavenia merateľných ukazovateľov na programové obdobie 2014 – 2020, ich jednoznačného prepojenia z projektovej úrovne na programovú úroveň, a to predovšetkým v súvislosti s previazanosťou na špecifické ciele jednotlivých opatrení a prioritných osí, ich relevancie k podporovaným aktivitám, efektívnosťou ich merania a vykazovania, zrozumiteľnosťou a v konečnom dôsledku ich záväznosťou pre prijímateľa. Nemenej dôležitým faktorom je potreba vyjasnenia definície, logiky a merania každého core/hlavného merateľného ukazovateľa z centrálnej úrovne tak, aby sa dal agregovať z úrovne projektu až na najvyššiu požadovanú úroveň.

Reflexia skúseností v novom monitorovacom systéme:

- navrhovaný číselník, ktorý je nedeliteľnou súčasťou monitorovacieho systému, obsahuje agregačnú mapu merateľných ukazovateľov, ktoré tvoria adresnú prepojenosť s rozpracovaním pre jednotlivé úrovne OPII (aktivity, špecifické ciele, investičné priority, tematické ciele). Ďalej SO/VA definoval rámcovo jednotlivé merateľné ukazovatele pre jednotlivé aktivity, ako aj ich jednotlivé obdobie monitorovania.

- Podstatným ponaučením sú chýbajúce záznamy z procesu nastavenia kvantifikovaných cieľov OP, ktoré by v  mnohých prípadoch priniesli zdôvodnenie odchýlky skutočných hodnôt od nastavených plánov.

- nedostatok chýbajúcej evidencie nastavených kvantifikovateľných cieľov v rámci programového obdobia 2007 – 2013 by mal byť odstránením vytvoreného opisu monitorovania a hodnotenia OPII, kde sú uvedené východiská pri výpočtoch, ako aj použité metódy.

- V rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa vo výraznej miere spoliehalo na názov merateľných ukazovateľov, ktoré mali jednoznačne indikovať jeho podstatu.

- v rámci tohto obdobia sa nezaviedol od začiatku programového obdobia jednoznačný definičný rámec merateľných ukazovateľov, ktorý by prispel k zvýšeniu interného overenia vykazovaných, ako aj analyzovaných hodnôt.

## Efektívnejší systém hodnotenia

S ohľadom na minulosť a súčasný stav sa dá konštatovať, že pri koncipovaní OP VaV sa nedostatočne stanovila údajová základňa a metodika pre odhad týchto socio-ekonomických prínosov intervencií. Konkrétne by k odhaleniu príčinných vzťahov, efektu a intervencií malo prispieť hodnotenie dopadov, ako jeden z kľúčových nástrojov na odhad kvalitatívnych zmien OP. Keďže monitorovanie je nástroj najmä popisujúci najmä kvantitatívne výsledky intervencií, je v programovom období 2014 – 2020 potrebné venovať obom systémom zvýšenú pozornosť.

Reflexia skúsenosti v novom systéme hodnotenia: uvedené nedostatky predchádzajúceho programového obdobia sa rozhodlo SO/VA pre OPII vyriešiť použitím komplexného systému ukazovateľov, najmä finančných ukazovateľov, ktoré budú kompatibilné na externé zdroje informácií, ktoré poskytnú údaje o finančnej kondícii prijímateľov a kontrolných skupín, tak aby bolo možné odhadnúť dopad implementovaných intervencií. Rovnako bolo kľúčové myslieť na monitorovateľné faktory, ktoré môžu eliminovať predpojatosť výberu (selection bias), ktoré by mohli spôsobiť skreslenie, napr. demografické zmeny v oblasti trvalého pobytu – zmena počtu obyvateľov, hustota osídlenia, vzdialenosť lokality od ekonomických a rezidenčných sídiel (napr. okresné mesto). Ďalej boli identifikované základné okruhy a metódy vhodné pre hodnotenie, ktorého základom by mal byť pripravovaný systém monitorovania.

# Prepojenosť monitorovacieho systému na RIS3

Podporené projekty v rámci OPII by mali nepopierateľne významnou mierou prispievať k Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej aj RIS3).

SO/VA pre OPII musí zabezpečiť dohovor medzi jednotlivými potenciálnymi prispievateľmi,

ktorým sa jednoznačne zadefinuje systém prepojenia najnižších úrovní (projektov) k implementovanej stratégii tak, aby bolo možné v plnej miere informovať o finančnom a fyzickom pokroku v rámci jednotlivých opatrení RIS3.

SO/VA pre OPII vníma potrebu jednoznačnej identifikácie jednotlivých projektov ku konkrétnemu opatreniu RIS3, preto je nevyhnutné vytvoriť zrozumiteľný kľúč, na základe ktorého sa budú jednotlivé projekty priraďovať k príspevku k jednotlivým opatrením RIS3.

Prehľadný systém monitorovania a hodnotenia je nevyhnutný pre sledovanie a vyhodnocovanie napĺňania cieľov RIS3 a tým aj stratégie Európa 2020. Systém monitorovania RIS3 sa skladá zo súboru:

  - kontextových ukazovateľov prepojených na strategické ciele RIS3;

  - výsledkových ukazovateľov zohľadňujúcich jednotlivé strategické ciele RIS3;

  - výstupových ukazovateľov, ktoré vychádzajú z navrhovaných opatrení a aktivít RIS3.

Pri stanovovaní súboru ukazovateľov sa vychádzalo z dostupných dát a to na úrovni národných štatistík ako aj na úrovni systému monitorovania operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie), resp. ukazovateľov  navrhnutých  v  rámci  ďalších  operačných  programov,  ktoré  budú  prispievať k plneniu cieľov RIS3 čiastočne. Systém monitorovania RIS3 je opísaný v príslušnej časti Implementačného plánu RIS310 (dokument dostupný v poznámke pod čiarou).

V rámci systému hodnotenia sa bude kvalitatívne vyhodnocovať plnenie jednotlivých cieľov a navrhovaných opatrení (resp. aktivít) vo vzťahu k fakticky realizovaným aktivitám operačných programov, ako aj vo vzťahu k ďalším realizovaným nástrojom podpory výskumu, vývoja a inovácií na národnej úrovni prostredníctvom analýzy jednotlivých realizovaných nástrojov.

Pre účely efektívneho systému hodnotenia RIS3 budú realizované nasledovné hodnotenia:

- Hodnotenie implementácie RIS3 a plnenia jej cieľov - bude realizované minimálne trikrát za celé obdobie realizácie RIS3 do roku 2023 a jeho obsahom bude celkové zhodnotenie fungovania nastaveného systému podpory výskumu, vývoja a inovácií z hľadiska inštitucionálneho nastavenia ako aj obsahového nastavenia (plnenie cieľov, realizácia opatrení a aktivít RIS3) a potreby revízie nastaveného systému.

- Tematické hodnotenia – budú realizované vo vzťahu k jednotlivým oblastiam špecializácie definovaných RIS3.

V rámci systému monitorovania a hodnotenia bude neoddeliteľnou súčasťou riadenia implementácie RIS3 aj nový analytický prístup a realizácia politík výskumu, vývoja a inovácií založených na reálnych dátach a skutočnostiach (tzv. evidence-based policy). V rámci tohto prístupu budú zrealizované analytické štúdie mapujúce východiskový aktuálny stav v jednotlivých oblastiach špecializácie, vrátane prognózovania budúceho možného stavu s využitím štandardných metód technologického prognózovania a peer-review prístupov s využitím skúsených expertov v týchto oblastiach.

10 Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR; dostupný na: https://www.opvai.sk/media/98685/implementačný-plán_sk_final_ek.pdf

# Východiskové dokumenty

  - Metodický pokyn CKO č. 2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu, dostupné na:  https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/;

  - Metodický pokyn CKO č.	15 k monitorovaniu projektov, dostupné na: 
 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/;

  - Metodický pokyn CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov, dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/;

  - Metodický pokyn CKO č. 26 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu, dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/;

  - Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, november 2013; dostupné na:
https://www.opvai.sk/media/57256/poznatkami-k-prosperite-stratégia-výskumu-a-inovácií-pre-inteligentnú-špecializáciu-sr.pdf;

  - Implementačný plán  Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky; dostupné na:
https://www.opvai.sk/media/98685/implementačný-plán_sk_final_ek.pdf;

  - Nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“), dostupné na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20201229&qid=1637244835460;

  - Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho	rozvoja	(ďalej	len	„EÚS	nariadenie“),	dostupné	na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1299-20131220&qid=1637245030466;

  - Guidance document – Programming Period 2014 - 2020 – Monitoring and Evaluation of European  Cohesion  Policy  –  European  Social  Fund,  August  2018,  dostupné  na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2217_usmernenie-k-monitorovaniu-a-hodnoteniu-pre-programove-obdobie-2014-2020-aktualizacia-august-2018.pdf;

  - Programming Period 2014 - 2020 – Guidance Document on Monitoring and Evaluation – ERDF and Cohesion Fund, March 2014 (Revision 2018), dostupné na:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2295_usmernenie-k-monitorovaniu-a-hodnoteniu-pre-programove-obdobie-2014-2020-erdf-a-kf-revizia-2018.pdf;

  - Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SR EŠIF“) v aktuálnom znení, dostupné na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/;

  - Zákon  č.  292/2014  Z.  z.  o  príspevku  poskytovanom  z  európskych  štrukturálnych  a investičných  fondov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  dostupné  na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20210715;

  - Dagmar Gombitová: Úvod do monitorovania a evaluácie. In Bratislava, 2007, ISBN978-80- 96960-9-5; dostupné na: 
http://www.evaluacia.sk/wp-content/uploads/2018/08/Uvod_Evaluacie.pdf;

  - Komunikačná stratégia OPII na programové obdobie 2014 – 2020, dostupné na:
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/komunikacna-strategia;

  - Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, ver. 2.0, dostupné na: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1706_pd-sr-na-roky-2014-az-2020_verzia-20.docx

  - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20.11.2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde,	dostupné na:
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1242-20200717&qid=1637246033258;

  - Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, november 2013; dostupné na:
https://www.opvai.sk/media/57256/poznatkami-k-prosperite-stratégia-výskumu-a-inovácií-pre-inteligentnú-špecializáciu-sr.pdf;

  - Implementačný plán  Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky; dostupné na:
https://www.opvai.sk/media/98685/implementačný-plán_sk_final_ek.pdf;

  - Operačný program Integrovaná infraštruktúra v aktuálnej verzii, dostupné na:
https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura.

# Zoznam príloh

Príloha č. 1	Merateľné ukazovatele na úrovni programu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (časť Výskum a inovácie) v gescii MŠVVaŠ SR

Príloha č. 2	Merateľné ukazovatele na úrovni projektu v rámci OP Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie) v gescii MŠVVaŠ SR

Príloha č. 3	Iné údaje v rámci OP Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie) v gescii MŠVVaŠ SR

Príloha č. 4	Prehľad merateľných ukazovateľov projektu s napojením na hodnotiace a výberové kritériá OP Integrovaná Infraštruktúra (časť Výskum a Inovácie) v gescii MŠVVaŠ SR

Výraz “zmena” zahŕňa aj zmenu správania, spoločenských praxí, inštitúcií a pod. Želané výsledky zahŕňajú zmeny, ktoré budú dosiahnuté pomocou uplatnenia "horizontálneho" prístupu (napr. environmentálne ciele), lebo otázka zostáva rovnaká: Čo by mala verejná intervencia zmeniť?

Myslí sa typ výskumu

V zmysle aktuálnej zmluvy k danej výzve

V zmysle aktuálnej zmluvy k danej výzve

Bližšie v kapitole 2 Slovník pojmov

Myslí sa tým typ výskumu

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/

Môže byť upravené vo výzve v závislosti od charakteru výzvy

Rozsah človekohodín môže byť upravený vo výzve v závislosti od charakteru výzvy

Rozsah človekohodín môže byť upravený vo výzve v závislosti od charakteru výzvy

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/prirucky/

Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR; dostupný na: https://www.opvai.sk/media/98685/implementačný-plán_sk_final_ek.pdf