## Slide 1
Hodnotenie národného projektu
Podpora internacionalizácie MSP
Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie
18. apríl 2024, Bratislava

## Slide 2
Účel hodnotenia
Hodnotené obdobie
Predmet hodnotenia
Hodnotiace otázky
Prístup k vyhodnoteniu hodnotiacich otázok
Hlavné zistenia a závery
Otázky a diskusia
Obsah prezentácie

## Slide 3
Posúdiť implementáciu NP v kontexte
1. prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny
2. prínosu k napĺňaniu cieľov NP
Na základe výstupov hodnotenia zefektívniť implementáciu NP a prípadne zvýšiť relevantnosť a účinnosť poskytovaných služieb v nadväzujúcom NP programového obdobia 2021 – 2027.
Účel hodnotenia

## Slide 4
Hodnotené obdobie sa líšilo v závislosti od zamerania konkrétnej HO.
V prípade HO č.1 - č.4 (časť HO č.4): od začiatku realizácie NP 9.9.2017 do 31.12.2019.
V prípade časti HO č.4 - HO č.8: od začiatku realizácie NP 9.9.2017 do 31.12.2022.
Dôvody:
1. Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti subjektov realizovaná v rámci HO č.4 bola vykonaná prvýkrát v roku 2020 a následne v roku 2022. Jedným zo záverov analýzy z roku 2020 bolo konštatovanie dlhšieho trvania prechodu MSP k internacionalizácii svojich činností a systematické prejavenie pozitívnych efektov na finančné ukazovatele s dlhším časovým odstupom. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté vyhodnotiť finančnú výkonnosť opätovne s dvojročným odstupom, v roku 2022.
2. Počnúc rokom 2020 zasiahli do implementácie NP bezprecedentné externé faktory, ktoré mali zásadný vplyv na spôsob poskytovania služieb zo strany prijímateľa a partnera prijímateľa projektu. Z uvedených dôvodov bol prístup hodnotenia prispôsobený zmeneným podmienkam implementácie NP.
Hodnotené obdobie

## Slide 5
Aktivity realizované prijímateľom projektu SARIO a partnerom prijímateľa SBA.
Hodnotenie bolo zamerané na služby, ktoré boli priamo určené cieľovým skupinám z podnikateľského prostredia:
Národná prezentácia na veľtrhoch v zahraničí (SARIO)
Medzinárodná spolupráca na Slovensku a v zahraničí (SARIO)
Exportná akadémia (SARIO)
Rozvoj dodávateľských reťazcov (SARIO)
Účasť individuálnych slovenských podnikov na prezentačných podujatiach (SBA)
Propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií (SBA)
Krátkodobé a dlhodobé individuálne poradenstvo (SBA)
Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ (SBA)
Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP (SBA)
Predmet hodnotenia

## Slide 6
HO č.1: Aký je dopyt po poskytovaných službách?Existujú významné rozdiely v dopyte medzi jednotlivými regiónmi/skupinami klientov?
HO č.2: Sú poskytované služby relevantné k potrebám CS?
HO č.3: Aká je spokojnosť klientov s kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb?
HO č.4: Aké sú hlavné prínosy podpory pre cieľovú skupinu? V akom časovom horizonte sa prejavujú?
HO č.5: Ktoré externé faktory pozitívne a negatívne ovplyvňujú účinnosť podpory internacionalizácie slovenských podnikov?
HO č.6: Je pokrok dosiahnutý v plnení stanovených cieľov NP uspokojivý?
HO č.7: Aké faktory ovplyvnili plnenie stanovených cieľov?
HO č.8: Sú stanovené ciele dosiahnuteľné?
Hodnotiace otázky

## Slide 7
  V rámci HO č.1 boli zúčastnené subjekty ako aj účasť na aktivitách NP vyhodnotené na základe interných podkladov SARIO a SBA vo viacerých kategóriách – napr. právna forma, počet zamestnancov, oblasť pôsobenia subjektu, dĺžka pôsobenia subjektu na trhu, región, v ktorom subjekt pôsobí.
HO č.2 – č.4: boli vyhodnotené na základe dotazníkov spokojnosti realizovaných bezprostredne po absolvovaní služby (SARIO a SBA) ako aj na základe výsledkov dotazníkového prieskumu MH SR realizovanom s odstupom času po absolvovaní služby.
HO č.4: Prínos podpory bol vyhodnotený aj z pohľadu ukazovateľov finančnej výkonnosti zapojných subjektov s využitím kontrafaktuálnych metód hodnotenia.
HO č.5 a č.7: boli vyhodnotené na základe skúseností prijímateľ a partnera projektu s implementáciou NP ako aj z pohľadu MH SR ako poskytovateľa pomoci.
HO č.6 a č.8: Pokrok dosiahnutý v plnení cieľov a ich dosiahnuteľnosť ku koncu implementácie NP bol vyhodnotený na základe dosiahnutých hodnôt projektových merateľných ukazovateľov.
Prístup k vyhodnoteniu hodnotiacich otázok

## Slide 8
  Aký je dopyt po poskytovaných službách?
  Dopyt: od začiatku realizácie NP 9.9.2017 do 31.12.2019 (16 mesiacov implementácie NP) prejavilo záujem o služby SARIO celkom 503 subjektov; o služby SBA 796 subjektov.
  Najčastejšie zastúpenie:
  Právna forma: s.r.o.
  Počet zamestnancov: 1-9
  Oblasť pôsobenia subjektu: podniky s priemyselnou výrobou, podniky v sektore veľkoobchodu a maloobchodu a podniky v odvetviach odborných, vedeckých a technických činností.
  Technologická náročnosť spracovateľských odvetví: 80% podiel podporených podnikov z kategórií vysokej, stredne vysokej a stredne nízkej technológie.
  Znalostne intenzívne trhové služby: 63% podiel podporených subjektov z kategórie znalostne intenzívnych služieb s vysokou technológiou.
  Veľký počet zúčastnených subjektov využil služby NP opakovane.
  Existujú významné rozdiely v dopyte medzi jednotlivými regiónmi/skupinami klientov?
  Neboli identifikované výrazné rozdiely v dopyte po službách internacionalizácie medzi jednotlivými oprávnenými regiónmi na úrovni samosprávnych krajov.
Závery – Hodnotiaca otázka č.1

## Slide 9
  Sú poskytované služby relevantné k potrebám CS?
  Výsledky dotazníkov spokojnosti realizovaných SARIO a SBA hneď po poskytnutí služieb, ale aj
  výsledky ex post dotazníkov spokojnosti zaslaných cieľovým skupinám zo strany MH SR
  s časovým odstupom preukázali, že nastavenie služieb zameraných na podporu
  internacionalizácie MSP v rámci národného projektu sa stretlo s pozitívnou odozvou a služby
  boli prevažne hodnotené ako vysoko relevantné pre podnikateľské aktivity zúčastnených
  subjektov.
Závery – Hodnotiaca otázka č.2

## Slide 10
  Aká je spokojnosť klientov s kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb?
  Spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb prevládala vo všetkých aktivitách SARIO a SBA.
  V prípade rozsahu poskytovaných služieb bola spokojnosť nižšia v porovnaní s kvalitou.
  Hlavným dôvodom bol široký záber podporovanej cieľovej skupiny MSP a rôznorodé
  očakávania klientov vzhľadom na ich veľkostnú kategóriu, vek podniku a predchádzajúce
  skúsenosti s internacionalizáciou.
  Všetky očakávania klientov nie je možné plne uspokojiť prostredníctvom štandardizovaných
  nástrojov podpory.
Závery – Hodnotiaca otázka č.3

## Slide 11
  Aká sú hlavné prínosy podpory pre cieľovú skupinu? V akom časovom horizonte sa prejavujú?
  Počet respondentov Dotazníka realizovaného MH SR podľa účasti na službách:
  SARIO: 48
  SBA: 52
  Pri zodpovedaní prvých dvoch otázok si účastníci dotazníka mohli vybrať z preddefinovaných odpovedí. V prípade, že žiadna z ponúkaných možností im nevyhovovala, mohli svoju odpoveď uviesť v kategórii „Iné“.
  Respondenti sa vyjadrovali k nasledovným otázkam:
K čomu viedla podpora získaná účasťou na aktivitách absolvovaných v rámci NP?
2. Ak ste mali záujem o nadviazanie spolupráce so zahraničným partnerom, ale k nej nedošlo, vyberte prekážky, ktoré tomu bránili.
3. V prípade, že v nadväznosti na účasť v národnom projekte začala Vaša spoločnosť export produktov/služieb, tieto boli ... (rozsah inovácie).
4. Odhadnite o koľko sa zvýšil obrat Vašej spoločnosti v súvislosti s nadviazaním novej medzinárodnej spolupráce v účtovnom roku po zapojení sa do národného projektu.
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (1)

## Slide 12
  Vyhodnotenie odpovedí na otázku „K čomu viedla podpora získaná účasťou na aktivitách absolvovaných v rámci NP?“ – povinná otázka
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (2)
 | SARIO |  | SBA | 
 | Počet | % podiel | Počet | % podiel
Počet respondentov | 48 | 100% | 52 | 100%
získali sme základné informácie resp. doplnili sme si doterajšie znalosti v problematike | 30 | 63% | 38 | 73%
mali sme možnosť osobnej konzultácie pre riešenie svojich konkrétnych problémov v danej oblasti s lektorom, | 18 | 38% | 40 | 77%
mali sme možnosť zdieľať praktické skúsenosti s ostatnými účastníkmi, | 21 | 44% | 15 | 29%
získali sme kontakty pre svoje ďalšie pôsobenie, | 29 | 60% | 18 | 35%
získali sme prehľad o aktuálnych trendoch a konkurencii v sektore, v ktorom pôsobíme | 19 | 40% | 13 | 25%
aktívne komunikujeme so subjektom zo zahraničia, | 12 | 25% | 7 | 13%
získali sme odberateľa pre svoj produkt/službu | 14 | 29% | 5 | 10%
medzinárodná spolupráca na vedeckovýskumnej báze | - | - | 1 | 2%
sme vo fáze prípravy kontraktu, | 2 | 4% | 3 | 6%
podpísali sme kontrakt so zahraničným partnerom, | 5 | 10% | 2 | 4%
aktívne spolupracujeme so zahraničným partnerom, | 10 | 21% | 5 | 10%
nenadviazali sme kontakt resp. spoluprácu so zahraničným partnerom, | 9 | 19% | 5 | 10%
iné | - | - | 2 | 4%

## Slide 13
  Vyhodnotenie odpovedí na otázku „Ak ste mali záujem o nadviazanie spolupráce so zahraničným partnerom, ale k nej nedošlo, vyberte prekážky, ktoré tomu bránili.“ – nepovinná otázka
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (3)
 | SARIO |  | SBA | 
 | Počet | % podiel | Počet | % podiel
Počet respondentov | 30 | 100% | 22 | 100%
konzultant reálne nemal dosah na potenciálneho klienta, o ktorom pred poskytnutím KIP hovoril že má | - | - | 1 | 5%
ukončené podnikanie | - | - | 1 | 5%
neriešili sme žiaden kontrakt | - | - | 1 | 4%
chýbala vhodná certifikácia | 5 | 17% | 7 | 28%
problémy so zabezpečením dodávky | 2 | 7% | 1 | 4%
zdĺhavý proces pri nadväzovaní vzťahov | 1 | 3% | 1 | 4%
žiadne z vyššie uvedených | 1 | 3% | 1 | 4%
cenová kalkulácia prevyšovala očakávania druhej strany | 10 | 33% | 4 | 16%
zmena situácie na trhu | - | - | 1 | 4%
nemali sme takú možnosť, ale privítali by sme ju | - | - | 1 | 4%
aktuálna situácia ohľadom COVID - 19 | 1 | 3% | 1 | 4%
neštandardné požiadavky druhej strany | 9 | 30% | 1 | 4%
chýbajúce ďalšie kontakty a presadenie malej spoločnosti ako dôveryhodného partnera | - | - | 1 | 4%
cenová kalkulácia prevyšovala naše očakávania | - | - | 1 | 4%
nevznikol záujem o službu | 1 | 3% | - | -
nenašli sme vhodného partnera na spoluprácu | 2 | 7% | - | -
nekvalitné kontakty | - | - | 1 | 4%
nedostatočná konkurencieschopnosť | - | - | 1 | 4%

## Slide 14
  Vyhodnotenie odpovedí na otázku „V prípade, že v nadväznosti na účasť v národnom projekte začala Vaša spoločnosť export produktov/služieb, tieto boli“ – nepovinná otázka
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (4)
 | SARIO |  | SBA | 
 | Počet | % Podiel | Počet | % Podiel
Počet respondentov | 30 | 100% | 23 | 100%
nové pre trh | 8 | 27% | 7 | 30%
nové pre firmu | 4 | 13% | 3 | 13%
nové pre trh, nové pre firmu | 3 | 10% | 3 | 13%
export produktu/služieb bez inovácie | 14 | 47% | 10 | 43%
nové pre trh; nové pre firmu; export produktu/služieb bez inovácie | 1 | 3% | - | -

## Slide 15
  Vyhodnotenie odpovedí na otázku „Odhadnite o koľko sa zvýšil obrat Vašej spoločnosti v súvislosti s nadviazaním novej medzinárodnej spolupráce v účtovnom roku po zapojení sa“ – povinná otázka
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (5)
 | SARIO |  | SBA | 
 | Počet | % Podiel | Počet | % Podiel
Počet respondentov | 48 | 100% | 52 | 100%
1% - 4% | 15 | 31% | 8 | 15%
5% - 9% | 4 | 8% | 5 | 10%
10% - 14% | 3 | 6% | 1 | 2%
15% - 19% | 4 | 8% | 6 | 12%
20% a viac | 2 | 4% | 2 | 4%
N/A (nenadviazali sme spoluprácu, ktorá by zvýšila obrat spoločnosti) | 20 | 42% | 30 | 58%

## Slide 16
  Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti subjektov zapojených do aktivít NP s využitím kontrafaktuálnych metód hodnotenia.
  Realizácia analýzy bola zabezpečená spolupracujúcim externým expertom s údajmi dostupnými k 31. októbru 2022. Počty hodnotených subjektov sa v dôsledku dostupnosti údajov v jednotlivých rokoch menili.
  Tabuľka: Podporené a hodnotené subjekty v aktivitách národného projektu za rok 2018
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (6)
Aktivity národného projektu | Organizujúci subjekt | Podporené subjekty | Dostupné k hodnoteniu |  | 
 |  |  | 2019 | 2020 | 2021
Kooperačné podujatia | SARIO | 11 | 11 | 11 | 10
Podnikateľské misie | SARIO | 46 | 41 | 39 | 37
Sourcingové podujatia | SARIO | 18 | 17 | 17 | 17
Veľtrhy/výstavy | SARIO | 77 | 72 | 73 | 71
Krátkodobé individuálne poradenstvo | SBA | 46 | 36 | 35 | 35

## Slide 17
  Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti subjektov zapojených do aktivít NP s využitím kontrafaktuálnych metód hodnotenia.
  Analýza údajov pozostávala z porovnávania finančných výsledkov podporených subjektov s nepodporenými subjektmi, ktoré mali v roku 2018 (rok absolvovania aktivít) podobné finančné charakteristiky.
  Sledované finančné ukazovatele:
  Výnosy z hospodárskej činnosti v priebehu roka (tržby)
  Hodnota celkových aktív k 31. decembru (aktíva)
  Rentabilita aktív (ROA)
  Rentabilita vlastného imania (ROE)
  Likvidita 2. stupňa (Likvidita)
  Obrat aktív
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (7)

## Slide 18
  Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti subjektov zapojených do aktivít NP s využitím kontrafaktuálnych metód hodnotenia.
  Hlavné závery:
  V rokoch nasledujúcich po absolvovaní aktivít vo väčšine prípadov nedošlo k systematickej zmene finančných výsledkov podporených subjektov.
K zásadným zmenám došlo v 19 prípadoch, z nich v 15 prípadoch (78%) došlo k výraznému zlepšeniu finančných výsledkov a to v niektorých prípadoch aj s odstupom troch rokov.
V každej z aktivít došlo k určitému času k zlepšeniu aspoň jedného z finančných ukazovateľov. Z pohľadu sledovaných ukazovateľov za najúspešnejšie aktivity v poradí môžeme považovať:
1) Krátkodobé individuálne poradenstvo
  2 – 4) Kooperačné podujatia, Podnikateľské misie, Veľtrhy a výstavy
  5) Sourcingové podujatia
  Medzi pozitívnymi výsledkami išlo najmä o zvýšenie rastu (Podnikateľské misie a Krátkodobé individuálne poradenstvo) a zvýšenie návratnosti aktív (Kooperačné podujatia, Veľtrhy a výstavy a Krátkodobé individuálne poradenstvo). Nedochádzalo k výraznému poklesu likvidity a veľmi zriedkavo k poklesu obratu aktív.
Závery – Hodnotiaca otázka č.4 (8)

## Slide 19
  Ktoré externé faktory pozitívne a negatívne ovplyvňujú účinnosť podpory internacionalizácie slovenských podnikov?
  Spätnú väzbu k faktorom vplývajúcim na účinnosť poskytovanej podpory poskytli pracovníci SARIO (prijímateľa projektu) a SBA (partnera projektu).
  Identifikované externé faktory boli hodnotené z pohľadu aktivít, z pohľadu schopnosti firiem internacionalizovať sa, z pohľadu legislatívy a z pohľadu manažmentu projektu.
  Prevládajúce negatívne faktory:
  nadmerná administratívna záťaž pri posudzovaní podniku v ťažkostiach, veľkostnej kategórie podnikov, pri kumulácii pomoci de minimis a
  obmedzenia cieľovej skupiny z Bratislavského samosprávneho kraja.
  Identifikované negatívne faktory boli intenzívne diskutované medzi poskytovateľom a prijímateľmi NP počas celej implementácie. K väčšine z nich boli prijaté relevantné opatrenia a boli už zohľadnené počas realizácie NP, resp. boli zohľadnené pri príprave nových NP SARIO a SBA v rámci programového obdobia 2021 – 2027.
Závery – Hodnotiaca otázka č.5

## Slide 20
  HO č.6 Je pokrok dosiahnutý v plnení stanovených cieľov NP uspokojivý?
  HO č.8 Sú stanovené ciele NP dosiahnuteľné?
  Po troch rokoch realizácie NP bolo plnenie stanovených cieľov prostredníctvom kvantifikovaných MU uspokojivé. V prípade štyroch MU bola hodnota vyššia ako 90% plánovanej hodnoty. Nízka miera plnenia zvyšných dvoch MU súvisela s neúspešnou realizáciou aktivít 3.1 „Účasť individuálnych slovenských podnikov na prezentačných podujatiach“ a 3.4 „Podpora Alternatívnych obchodných a podporných platforiem“. Aktivity boli v roku 2021 Dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP zrušené.
  Dosiahnuteľnosť stanovených cieľov bola opätovne preskúmaná v neskoršej fáze hodnotenia po navýšení plánovaných hodnôt viacerých MU. Na základe stavu plnenia plánovaných hodnôt MU dosiahnutého k 31.12.2022 bolo možné očakávať, že v poslednom roku implementácie NP dôjde k dosiahnutiu cieľových hodnôt MU k termínu jeho ukončenia a tým aj k dosiahnutiu stanovených cieľov NP.
Závery – Hodnotiace otázky č.6 a č.8

## Slide 21
  Aké faktory ovplyvnili plnenie stanovených cieľov?
  Prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami prijímateľa projektu (SARIO) a partnera projektu (SBA) a monitorovacích správ boli identifikované faktory, ktoré v negatívnom alebo pozitívnom zmysle zásadne ovplyvňovali napĺňanie cieľov NP.
  Výrazne prevládajúcim faktorom sa stala bezprecedentná situácia pandémie COVID-19, ktorá na jednej strane negatívne ovplyvnila všetky prezenčne realizované aktivity NP s hromadnou účasťou (veľtrhy, podnikateľské misie, kooperačné podujatia, skupinové semináre).
  Na druhej strane sa tá istá situácia stala paradoxne a neočakávane pozitívnym faktorom pre realizáciu poradenských a vzdelávacích aktivít. Po presune do online priestoru sa záujem o tieto
  aktivity niekoľkonásobne zvýšil. Faktor pandémie COVID-19 a online forma podpory prispela aj k zlepšeniu dostupnosti lektorských kapacít.
Závery – Hodnotiaca otázka č.7

## Slide 22
Ďakujeme za Vašu pozornosť!
Ministerstvo hospodárstva SR
sekcia európskych programov